ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)
«Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект»_
(тема)
	  
1. Сведения о региональной инновационной площадке  
  

	1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее - РИП)  
	«Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект»

	1.2. Полное наименование учредителя РИП
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда»

	1.3. Тип РИП  
	Практико-ориентированный

	1.4. Юридический адрес РИП  
	400033, Россия, Волгоград, ул.им.академика Богомольца,7а

	1.5. Руководитель РИП  
	Романова Марина Николаевна

	1.6. Телефон, факс РИП  
	8(8442)70-01-70

	1.7. Адрес электронной почты  
	lyceum3@volgadmin.ru

	1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет  
	https://lyceum3.oshkole.ru/pages/23244.html

	1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала  
	Романова Марина Николаевна, руководитель проекта, директор МОУ Лицея № 3. 
[bookmark: _Hlk205196989]Ковалева Галина Ивановна, д.п.н., профессор кафедры методики преподавания математики и физики, ИКТ, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», директор Центра математического образования ГАУ ДПО "ВГАПО", научный руководитель
Розка Виталий Юрьевич, к.и.н., доцент ГАУ ДПО «ВГАПО», научный руководитель
Клюева Е.Г., методист, координатор

	1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта  
(программы)  
	

	1.11. Тема проекта (программы)  
	«Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект»

	1.12. Цель проекта (программы)
	Создание и апробация комплекса учебно-методических условий и педагогических технологий, направленных на формирование и развитие математической грамотности учащихся лицея посредством углублённых программ естественно-научных предметов в рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.


	1.13. Задачи проекта (программы)  
		1. Охарактеризовать управленческие механизмы развития математической грамотности лицеистов на уровне основного и среднего общего образования с использованием углубленных программ естественно-научных предметов.
2. Разработать и апробировать комплекс учебно-методических материалов (учебные курсы, модули, рабочие программы), способствующий эффективному развитию математической грамотности в условиях урочной и внеурочной деятельности.
3. Выявить и описать педагогические условия, обеспечивающие создание образовательной среды, ориентированной на интеграцию математики и естественно-научных дисциплин, способствующие профессиональному самоопределению школьников.
4. Обобщить опыт работы педагогического коллектива лицея и диссеминировать инновационные практики формирования математической грамотности учащихся с использованием углубленных программ естественно-научных предметов.
Основная идея проекта заключается в создании и описании эффективной системы работы лицея, направленной на разработку и внедрение учебно-методических условий и педагогических практик, ориентированных на формирование и развитие математической грамотности средствами программ углубленного изучения естественно-научных предметов.

	1.14. Срок реализации проекта  
(программы)  
	2026-2030 гг

	1.15. Этап проекта (программы)  
	Организационно-подготовительный (2026-2027)

	Задачи на данный этап  
	-охарактеризовать  педагогический потенциал формирования математической  грамотности учащихся в условиях межпредметной интеграции и углубленного изучения предметов в рамках обновленного ФГОС СОО и ООО;
-разработать нормативный кейс, обеспечивающий создание и функционирование проектного офиса;
провести диагностику профессиональных дефицитов, связанных с реализацией программ углублённого изучения;
- организовать курсовую подготовку учителей-предметников по направлению углубленного преподавания предметов  в условиях межпредметной интеграции и обновленного ФГОС СОО и ООО

	2. Аналитическая часть  

	2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов  
	 В течение года педагогическим коллективом была проделана работа в соответствии с задачами указанного этапа.
 В подготовительный период с сентября 2025 г. руководством  РИП проводился анализ состояния проблемы в педагогической, психологической, социологической, философской литературе, с целью определения понимания  потенциала межпредметной интеграции математики и предметов естетсвенно-научного цикла, как фактора формирования математической  грамотности лицеистов.
Для определения степени инновационного потенциала МОУ Лицея № 3 и определения возможности реализации исследовательской темы был проведен внутренний аудит учреждения по следующим направлениям:
-	восприимчивость педагогического состава образовательного учреждения к нововведениям;
-	факторы мотивации использования инновационных продуктов образовательным учреждением.
Педагогический коллектив МОУ Лицея № 3 сформирован из высоко квалифицированных, инициативных и творческих учителей, ориентированных в своей профессиональной деятельности на ценностное взаимодействие с родительской общественностью и учащимися, поиск новых педагогических методов и форм психолого-педагогической помощи и последовательные взаимоотношения, направленных на обучение и  воспитание лицеистов.
В педагогическом коллективе 17 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 7 – первую. В лицее работают кандидат педагогических наук – 2. Отличник народного просвещения - 1, Почетный работник общего образования РФ - 3, педагоги, награждённые Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ - 20.
Педагогическим коллективом накоплен определённый опыт в создании нормативно-правового сопровождения инновационной деятельности, психолого-педагогического сопровождения индивидуализации обучения лицеистов.
В МОУ Лицее № 3 сложился коллектив, обладающий высокой квалификацией, способствующей реализации программы углублённого изучения учебных предметов.
Педагогический коллектив МОУ Лицея № 3 имеет опыт инновационной деятельности и подготовлен к работе в инновационном режиме, владеет образовательными технологиями, обеспечивающими инновационный поиск и реализацию образовательных инноваций. 
В 2025-26 уч.году. были проведены:
· совещание руководителей МО по теме: «Актуальные направления работы РИП в современной школе»,
· педагогический совет на тему «Обновленный ФГОС: перспективы и направления работы РИП в ОУ».
В ходе предварительной работы над РИП в МОУ Лицее
№ 3 были определены основные направления, формы и методы исследования, разработан план реализации основных направлений исследования, утверждены тема РИП, цели, задачи, продукты деятельности, определены основные риски и пути их преодоления
Для осуществления руководства инновационной деятельностью в лицее создан проектный офис, координирующий работу проектных групп учителей-предметников и педагогов-психологов, а также проектных групп, разрабатывающих модель сетевого взаимодействия как с общеобразовательными организациями Тракторозаводского района Волгограда, так и педагогическим сообществом Волгоградской области
В результате проведенного самоанализа были выявлены профессиональные дефициты, связанные с преподаванием предметов на углубленном уровне в условиях межпредметной интеграции. С целью снижения рисков было организовано прохождение курсовой подготовки педагогами лицея. Курсовую подготовку прошли учителя математики, истории и обществознаний

	2.2. Описание текущей актуальности продукта  
	 Проект актуален для решения основных  задач, стоящих перед российской системой образования в рамках реализации обновленного Федерального государственного стандарта основного и среднего общего образования (ФГОС ООО и ФГОС СОО), реализации Распоряжения Правительства РФ от 19.11.2024 N 3333-р об утверждении комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, обеспечивающего развитие у учащихся способности и готовности действовать в жизненно-практических ситуациях, развитию у них математической грамотности.

	Реализация дорожной карты проекта (программы)  

	Задачи и шаги реализации  
	Выполнено/не выполнено  
	Причины невыполнения  

	Задача 1: Охарактеризовать  педагогический потенциал формирования математической грамотности учащихся в условиях межпредметной интеграции предметов естественнонаучного цикла и математики , изучаемых на углубленном уровне в рамках обновленного ФГОС СОО и ООО

	Шаги реализации
	Выполнено/не выполнено
	Причины невыполнения

	Анализ ФГОС СОО и ФГОС ООО и программ углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла и математики, как фактора формирования математической грамотности
	Выполнено
	

	Внутренний аудит педагогического потенциала МОУ Лицея № 3
	Выполнено 
	

	Задача 2: Разработать нормативный кейс, обеспечивающий создание и функционирование проектного офиса РИП

	Принятие санкционирующего решения о реализации проекта
	Выполнено
	

	Разработать нормативные документы РИП (заявка, описание, протоколы)
	Выполнено
	

	Сформировать рабочую и проектную группы, определить функционал и направления работы
	Выполнено
	

	Пройти экспертизу РИП
	Выполнено
	

	Оформить учредительные документы и страницу сайта
	Выполнено
	

	Задача 3: Провести диагностику профессиональных дефицитов, связанных с реализацией программ углублённого изучения естественнонаучных предметов и перехода на обновлённый ФГОС ООО

	Провести мониторинг профессиональных дефицитов педагогов
	Выполнено 
	

	Задача 4: Организовать курсовую подготовку учителей-предметников

	Организация повышения квалификации учителей –предметников  «Организация и методика преподавания в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО»
	Выполнено 
	

	Продукт проекта (программы)  
	
	

	[bookmark: _GoBack]Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия,  рекомендации, разработки, статьи и  др.)  
	Разработана программа РИП и календарный план реализации проекта
Получен статус РИП
Проведен региональный семинар ««Комплекс учебно-методических условий развития математической грамотности лицеистов: содержательный и технологический аспект»»
Опубликованы статьи педагогов в журнале «Учебный год»

	Рекомендации по использованию полученных продуктов
	Продукты инновационной деятельности МОУ Лицея № 3 рекомендованы для использования в учебно- воспитательном процессе педагогическим работникам лицея. Опыт успешной инновационной деятельности будет транслироваться на разноуровневых научно- практических семинарах, конференциях, круглых столах и представляться в виде выставки методических материалов на мероприятиях организованных МОУ«Лицеем № 3 Тракторозаводского района Волгограда».

	Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса  
	Проведен мониторинг образовательных результатов учащихся


	Прогноз развития проекта
(программы) на следующий год
	В 2026-2027 учебном году РИП будет развиваться по следующим направлениям:
- разработка нормативно-правового обеспечения реализации углублённых программ изучения естественнонаучных предметов (издание и оптимизация локальных нормативно-правовых актов в соответствии с задачами РИП);
 - частичная модификация учебных программ на
формирование естественно-научной и математической грамотности- - разработка и реализация программы деятельности НМС МОУ 
Лицея № 3, обеспечивающей реализацию задач РИП;
- разработка учебных курсов, направленных на развитие естественно-научной и математической грамотности посредством межпредметной интеграции;
- разработка программы НОУ МОУ Лицея № 3 «КВАНТ» с реализацией межпредметных исследований;
- разработка банка диагностических материалов для мониторинга эффективности образовательных процессов, разработанных на основе интеграции математики и естественно-научных предметов;
- разработка программы развития школьного ученического самоуправления, направленного на формирование «4К-компетенций»;
- разработка программы взаимодействия МОУ Лицей № 3 и ВолГТУ по линии инженерных классов;
- разработка программы проведения «Межпредметной недели;
- выявление рисков, связанных с реализацией проекта, разработка способов минимизации рисков;
- курсовая подготовка и переподготовка педагогов по программам математической и естественно-научной грамотности;
- определение круга социального партнерства, заключение договоров (ВГАПО, ВГСПУ, центр Математического образования.

	Достигнутые внешние эффекты  

	На этом этапе ставилась задача достижения следующих внешних эффектов:  
	достигнут/не достигнут
  

	На уровне педагогов:
1. расширение возможностей
профессионального роста и самообразования;
1. возможность творческого и профессионального общения в рамках  ФГОС ООО и ФГОС СОО;
1. расширение возможностей для постоянного творческого, культурного развития.
	достигнут

	Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год
	В 2026–2027 учебном году будет продолжена работа по внедрению и реализации программы РИП, направленной на формирование  математической лицеистов в условиях межпредметной интеграции углубленного изучения предметов естественнонаучного профиля и математики.  Следует продолжить работу по реализации системы диагностики и мониторинга образовательных потребностей учащихся.  Актуальна работа по формированию    учебно-исследовательской деятельности учащихся.  


  
Руководитель организации        _______________      М.Н.Романова 
                                                            (подпись)                     
М.П.  

