Приложение 
к приказу МОУ Детского сада №254
 №26 от 03.09.2026

Календарный план
  реализации инновационного проекта 
«Современные технологии оптимизации психофизического развития детей старшего дошкольного возраста
  с задержкой психического развития» 
на период сентябрь 2026 – август 2027


	№
	Наименование 
мероприятия
	Срок
реализации
	Ответственный

	1. 
	Организация работы творческой группы по реализации проекта на базе дошкольного учреждения; внесению изменений в «Адаптированную образовательную программу для детей с задержкой психоречевого развития с 3 до 8 лет»
	Июль-август 2026
	Манина Н.А., 
Корж Е.А.

	2. 
	Проведение педагогического совета по организации работы в рамках инновационного проекта
	Август 2026
	Корж Е.А. 


	3. 
	Оценка ресурсного потенциала учреждения по проблеме инновационной деятельности
	август 2026
	Манина Н.А., 
Корж Е.А., 
педагоги

	4. 
	Подготовка программы постоянно действующего    семинара по теме РИП.
	сентябрь 2026
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А. 

	5. 
	Организационное заседание творческой  группы
	сентябрь 2025
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А., 
педагоги

	6. 
	Организация работы в группахпо включению в деятельность упражнений и двигательных заданий на развитие психофизической выносливости, полноценного мышечного тонуса, общее укрепление здоровья старших дошкольников с ЗПР.
	октябрь 2026
 май 2027
	Корж Е.А., Янчук М.В.

	7. 
	Использование на практике упражнений и двигательных заданий на развитие психофизической выносливости, полноценного мышечного тонуса, на тренировку способности воспринимать и воспроизводить различные по дифференцировке, ритмичности, согласованности, вестибулярной устойчивости, внешней зрительной, слуховой организации двигательные действия .общее укрепление здоровья. 
	октябрь 2026
 май 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А., 
педагоги

	8. 
	Проведение  семинара МОУ Детского сада №254 (в соответствии с приказом и планом)
	октябрь 2026
	Корж Е.А.


	9. 
	Организация и проведение городского методического объединения на базе детского сада по теме 
	Октябрь 2026
	Манина Н.А.,
Корж Е.А.


	10. 
	Методическая работа с педагогами, направленная на повышение профессиональных компетенций в вопросах использования различных упражнений оптимизации психофизического развития детей
	Октябрь – май 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А. 


	11. 
	Проведение второго семинара МОУ Детского сада №254 (в соответствии с приказом и планом)
	Март 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А.


	12. 
	Региональный семинар «Оптимизация коррекционно‑образовательного процесса: подходы к формированию содержательной базы»
	Апрель 2027
	Манина Н.А., Максимова С.Ю.,
Корж Е.А. 

	13. 
	Анализ эффективности проведения мероприятий инновационного проекта 
	Май 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А. 

	14. 
	Подготовка публикаций опыта работы педагогов по вопросам инновационной деятельности.
	Май- август 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А.


	15. 
	Проверка эффективности упражнений и двигательных заданий 
	май 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А., 
педагоги

	16. 
	Организация совещаний с педагогами по корректировке и обобщению методических материалов. 
	Май 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А. 


	17. 
	Проведение третьего семинара МОУ Детского сада №254 (в соответствии с приказом и планом)
	Август 2027
	Максимова С.Ю.,
Корж Е.А.




