Приложение

к приказу МОУ Детского сада №254

№26 от 03.09.2026

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Современные технологии оптимизации психофизического развития детей старшего дошкольного возраста

с задержкой психического развития»

на период сентябрь 2026 – август 2027

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы творческой группы по реализации проекта на базе дошкольного учреждения; внесению изменений в «Адаптированную образовательную программу для детей с задержкой психоречевого развития с 3 до 8 лет» | Июль-август 2026 | Манина Н.А., Корж Е.А. |
|  | Проведение педагогического совета по организации работы в рамках инновационного проекта | Август 2026 | Корж Е.А. |
|  | Оценка ресурсного потенциала учреждения по проблеме инновационной деятельности | август 2026 | Манина Н.А., Корж Е.А., педагоги |
|  | Подготовка программы постоянно действующего семинара по теме РИП. | сентябрь 2026 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Организационное заседание творческой группы | сентябрь 2025 | Максимова С.Ю., Корж Е.А., педагоги |
|  | Организация работы в группахпо включению в деятельность упражнений и двигательных заданий на развитие психофизической выносливости, полноценного мышечного тонуса, общее укрепление здоровья старших дошкольников с ЗПР. | октябрь 2026 май 2027 | Корж Е.А., Янчук М.В. |
|  | Использование на практике упражнений и двигательных заданий на развитие психофизической выносливости, полноценного мышечного тонуса, на тренировку способности воспринимать и воспроизводить различные по дифференцировке, ритмичности, согласованности, вестибулярной устойчивости, внешней зрительной, слуховой организации двигательные действия .общее укрепление здоровья. | октябрь 2026 май 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А., педагоги |
|  | Проведение семинара МОУ Детского сада №254 (в соответствии с приказом и планом) | октябрь 2026 | Корж Е.А. |
|  | Организация и проведение городского методического объединения на базе детского сада по теме | Октябрь 2026 | Манина Н.А., Корж Е.А. |
|  | Методическая работа с педагогами, направленная на повышение профессиональных компетенций в вопросах использования различных упражнений оптимизации психофизического развития детей | Октябрь – май 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Проведение второго семинара МОУ Детского сада №254 (в соответствии с приказом и планом) | Март 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Региональный семинар «Оптимизация коррекционно-образовательного процесса: подходы к формированию содержательной базы» | Апрель 2027 | Манина Н.А., Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Анализ эффективности проведения мероприятий инновационного проекта | Май 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Подготовка публикаций опыта работы педагогов по вопросам инновационной деятельности. | Май- август 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Проверка эффективности упражнений и двигательных заданий | май 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А., педагоги |
|  | Организация совещаний с педагогами по корректировке и обобщению методических материалов. | Май 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |
|  | Проведение третьего семинара МОУ Детского сада №254 (в соответствии с приказом и планом) | Август 2027 | Максимова С.Ю., Корж Е.А. |