МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА

выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ

«Детский сад № 2 «Теремок» городского округа город Фролово 2026 г.

по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»

| Дата | Выполнены виды работ | Фотоотчет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (перечислить на день отчета) | Было | Стало |
| 8 – 14 апреля 2026 г. | Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику; Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС» приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях. До 14 апреля полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях. |  |  |
| 15 – 17 апреля | Демонтаж унитазов и раковин в санузлах групповых помещений |  |  |
| 18 апреля – 15 мая 2026 г. | Начались работы по демонтажу штукатурки стен и демонтажу полов во всех помещениях. До 13 мая полностью снята штукатурка стен и демонтированы полы на 1 и 2 этаже детского сада |  |  |
| 16 мая – 15 июня 2026 | Обследование здания с привлечением специализированной экспертной организации ООО «РЕМ СТРОЙ МОНТАЖ» для выявления критических дефектов. Дано заключение о техническом состоянии строительных конструкций. |  |  |
| 16 июня - 15 июля 2026 | Демонтаж кровли, демонтаж оконных блоков |  |  |
| 16 июля – 10 августа 2026 | Строительство кровли, установка армированной сетки в помещениях, подготовка к штукатурке стен, дополнительная кирпичная кладка в оконных проемах |  |  |
| 11 – 18 августа 2026 | Начались работы по устройству новой канализации на первом этаже Ведутся работы по торкретированию на втором этаже здания |  |  |
| 19 – 27 августа 2026 | Ведутся работы по монтажу армированной сетки и торкретированию на первом этаже здания Проводятся работы по монтажу кровельного покрытия из металлочерепицы |  |  |
| 28 августа – 4 сентября 2026 | Закончены работы по укладке кровельного покрытия из металлочерепицы на основном здании и на пристройках Проводятся работы по монтажу металлосайдинга по краю кровли и установка ливневой системы |  |  |
| С 5 по 10 сентября 2026 | Установка вентиляционной системы на втором этаже здания в сан узлах и в музыкальном зале Ведутся работы по оштукатуриванию стен на втором этаже Началась установка окон на втором этаже |  |  |
| С 11 по 16 сентября | Закончена установка окон и откосов из ГКЛ на втором этаже здания Установка вентиляционной системы на первом этаже здания |  |  |
| С 17 по 21 сентября | Закончена установка окон на первом этаже Залиты полы на втором этаже здания Ведутся работы по монтажу электропроводки на втором этаже |  |  |
| С 22 по 30 сентября | Залиты полы на первом этаже здания Ведутся работы по монтажу новой электропроводки на первом этаже Ведутся работы по монтажу отопительной системы |  |  |
| С 1 по 11 октября | Ведутся работы по монтажу системы водоснабжения Продолжаются работы по монтажу отопительной системы Ведутся работы по финишному оштукатуриванию стен |  |  |