МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ
«Детский сад № 2 «Теремок» городского округа город Фролово 2026 г.
 по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»

	

Дата



	
Выполнены виды работ
	Фотоотчет

	
	
(перечислить на день отчета)
	
Было
	
Стало

	

8 – 14 
апреля 
2026 г.










	Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику;

Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС»
приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях.
До 14 апреля полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях.
	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ЯСЛИ ВЕРА\14.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\ДЛЯ ВАСИЧКИНОЙ С.И\ФОТО ДО начала демонтажа\ГРУППА 2.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ГРУППА ВЛАСОВОЙ\11..jpeg]
	
[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ГРУППА НАДИ И ГАЛИ\35.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\23 АПРЕЛЯ\IMG_1742.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\26 апреля\IMG_1781.jpeg]

	
15 – 17 апреля


























	

Демонтаж унитазов и раковин в санузлах групповых помещений
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[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ГРУППА ВЛАСОВОЙ\5.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото кап ремонт\1 ЭТАЖ\IMG_1470.jpeg]







	


[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото кап ремонт\15 апреля\IMG_1617.jpeg]
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	18 апреля  – 15 мая
2026 г.
	 Начались работы по демонтажу штукатурки стен и демонтажу полов во всех помещениях. 
 До 13 мая полностью снята штукатурка стен и демонтированы полы на 1 и 2 этаже детского сада












	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото кап ремонт\14 апреля\IMG_20260414_103613_150@1167517350.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото кап ремонт\10 апреля\IMG_20260410_104046_124@-563586934.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото кап ремонт\10 апреля\IMG_20260410_104040_039@836948327.jpg] 
	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото кап ремонт\19 апреля\IMG_1665.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\25 апреля\IMG_1767.jpeg] [image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\4 МАЯ\IMG_1876.jpeg]  [image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\27 апреля\IMG_1803.jpeg]

	
	
	
	

	16 мая – 
15 июня  
2026  




























	Обследование здания с привлечением специализированной экспертной организации 
ООО «РЕМ СТРОЙ МОНТАЖ» 
для выявления критических дефектов. 
Дано заключение о техническом состоянии строительных конструкций.
	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ФАСАД\IMG_1577.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ФАСАД\IMG_1584.jpeg]
	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото демонтажа кровли и окон\IMG_20260812_125242_056.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото демонтажа кровли и окон\1786528480448.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\7 мая\IMG_1908.jpeg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\7 мая\IMG_1905.jpeg]

	
	
	
	

	16 июня  - 15 июля
2026




























	Демонтаж кровли, демонтаж оконных блоков
	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ФАСАД\IMG_1585.jpeg] [image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\фото ДО демонтажа\ФАСАД\IMG_1582.jpeg]
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	16 июля – 
10 августа
2026 




























	Строительство кровли, установка армированной сетки в помещениях, подготовка к штукатурке стен, дополнительная кирпичная кладка в оконных проемах
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	11 – 18 августа 
2026 






























	Начались работы по устройству новой канализации на первом этаже










Ведутся работы по торкретированию на втором этаже здания
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	19 – 27 августа 
2026 






























	Ведутся работы по монтажу армированной сетки и торкретированию на первом этаже здания














Проводятся работы по монтажу кровельного покрытия из металлочерепицы
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28 августа –
4 сентября
2026 


	Закончены  работы по укладке кровельного покрытия из металлочерепицы на основном здании и на пристройках 

















Проводятся работы по монтажу металлосайдинга по краю кровли и установка ливневой системы 
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	С 5 по 10 сентября 2026 
	Установка вентиляционной системы на втором этаже здания в сан узлах и в музыкальном зале 











Ведутся работы по оштукатуриванию стен на втором этаже 








Началась установка окон на втором этаже 
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С 11 по 16 сентября 
	
Закончена установка окон и откосов из ГКЛ  на втором этаже здания




















Установка вентиляционной системы на первом этаже здания 
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	С 17 по 21 сентября 
	Закончена установка окон на первом этаже
















Залиты полы на втором этаже здания




Ведутся работы по монтажу электропроводки на втором этаже
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	С 22 по 30 сентября
	


Залиты полы на первом  этаже здания













Ведутся работы по монтажу новой электропроводки на первом этаже










Ведутся работы
по монтажу отопительной системы



	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\с 5 по 10 сентября\IMG_20260907_141307_022.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\с 28 августа по 4 сентября\IMG_20260904_105921_188.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\монтаж армированной сетки\IMG_20260811_180126_657.jpg]
	[image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\22 сентября - 11 октября\13794080-a14d-4a36-98d2-77198ef2ab79.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\22 сентября - 11 октября\efd64d77-071e-4b71-91da-7a665ec51078.jpg][image: C:\Users\1\Desktop\ТЕРЕМОК\КАП РЕМОНТ 2026\ФОТО\22 сентября - 11 октября\7815c8ce-7a1b-4e08-9b63-73e1d0ee7791.jpg]
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С 1 по 11 октября 

	Ведутся работы по монтажу системы водоснабжения











Продолжаются работы по монтажу отопительной системы









Ведутся работы по финишному оштукатуриванию стен 
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