Утверждаю

Директор МОУ ОШ № 104

_____________  Е.В. Лымарь

Приказ от «__»____2014г .№_____

План сопровождения  введения Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования дошкольной группы « Светлячок» (далее  ДГ)

МОУ ОШ № 104

2014-2015 учебный год.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 1.1.Включение в годовой план работы ДГ на 2014 – 2015 постоянно действующего теоретического семинара «Изучаем ФГОС ДО». | периодически постоянно в течение 2014 – 2015 учебного года. | Воспитатель |
| 1.2.Назначение руководителя группы по подготовке и введению ФГОС ДО в практику работы ДГ. | июнь | Директор МОУ ОШ № 104 |
| 1.3 Консультации для педагогов: - «Что такое ФГОС дошкольного образования» - «ФГОС Общие положения» - «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к разделам основной образовательной программы». - «Организационный раздел основной образовательной программы» - «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» - «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». | сентябрь 2014г. октябрь 2014г. ноябрь 2014г. декабрь 2013г. январь-февраль 2014г. январь-февраль 2014г. февраль 2014г. февраль-март 2014г. | Воспитатель |
| 1.4 Корректировка образовательной программы ДГ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО). | в течение 2014 г. | Воспитатель |
| 1.5 Рассмотрение на педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | май 2014г. | Воспитатель |
| 1.6 Анализ деятельности педагогического коллектива в соответствии с реализацией мероприятий дорожной карты по введению ФГОС ДО. | май 2015г. | Заместитель директора |
| 1.7 Оформление пакета документов по введению ФГОС ДО в систему работы ДГ на 2014 – 2015 год. | июнь 2014 | Воспитатель |
| 2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДГ по апробации, введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 2.1. Обучение педагогов ДГ по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2014 – 2015 учебного года | Директор |
| 2.2. Участие в городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО. | в течение 2014 – 2015 учебного года | Воспитатель |
| 2.3. Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2014 – 2015 учебного года | Воспитатель |
| 2.4. Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года. | Заместитель директора |
| 3.Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в ДГ « Светлячок» МОУ ОШ № 104 на официальном сайте МОУ. | периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года | Воспитатель |
| 3.2. Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года | Воспитатель |