Приложение № 1 к приказу № 52 - ОД

в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко

от  20 .08.2026г.

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования

в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко

в 2026-2027 учебном году

| № | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА - 11) в 2026 году в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко . | Август 2026 года | Зам.директора по УР |
| 2. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на районной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях школы. | Август-октябрь 2026 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 3. | Совещания с руководителями ОО, завучами по УР ответственными за проведение ГИА -9 и ГИА-11 в ОО в целях совершенствования организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году. | Сентябрь-октябрь 2026 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 4. | Корректировка школьной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и директора школы в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. Подготовка организаторов ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений («зоны риска»), выявленных по результатам 2026 года. | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 5. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2026 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2027 в Дубовском районе. | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам. | Июль-август 2026 года | Зам.директора по УР, учителя - предметники |
| 2. | Разработка планов ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений. | В течение 2026-2027 учебного года | Руководители ШМО, РМО |
| 3. | Организация проведения индивидуальных и групповых занятий для обучающихся. | В течение 2026-2027 учебного года | Зам.директора по УР, учителя - предметники |
| 4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА . | В течение 2026-2027 учебного года | Зам.директора по УР, педагог - психолог |
| 5. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по всем предметам. | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 6. | Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям –предметникам. | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 7. | Формирование плана – заказа на курсы повышения квалификации педагогов | Август 2026 | Методист Дубовского РОО Сташевская Т.Р. Зам.директора по УР |
| 8. | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы |
| 9. | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Дубовского района в 2026-2027 учебном году | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 10. | Применение методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов, обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9,11 в рамках проекта «Современная школа» | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР, учителя-предметники |
| 11. | Размещение на официальном сайте итогов анализа ГИА-9,11 в 2027 году | Август-сентябрь 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативно правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко. | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 2. | Актуализация нормативной правовой документации школьного уровня в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами. | По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов | Директор школы, зам.директора по УР |
| 3. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по вопросам проведения ГИА-9,11. | В течение 2026-2027 учебного года | Зам.директора по УР |
| 4. | Согласование предложений в министерстве образования по: -персональному составу государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); -по председателям районных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА – 9 в 2027 году; -персональному составу районной конфликтной комиссии при проведении ГИА – 9, ГИА-11; -по председателям территориальных экзаменационных комиссий и конфликтных комиссий при проведении ГИА – 9 в 2027 году; -персональному составу организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2027 году; -об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) в 2027 году; -об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА - 9,11 в 2027 году; -об утверждении персонального состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в 2027 году; -об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году; -об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9,11; -об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Дубовского района; -об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Дубовского района; -аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА - 9,11 | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Участие в районных инструктивных совещаниях «О готовности к проведению ГИА в 2027 году». | Февраль-май 2027 года | Зам.директора по УР |
| 2. | Обучение с последующим тестированием: - организаторов ППЭ. | Январь-май 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 3. | Участие в проведении подготовки (совещание, обучение): -организаторов проведения ГИА-9,11 в ППЭ; -технических специалистов; -общественных наблюдателей. | Март-май 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 4. | Участие в проведении обучающихся семинаров для: -организаторов, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 в ППЭ. | Март-май 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 5. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения. | Сентябрь-ноябрь 2026 года | Зам.директора по УР, учителя русского языка |
| 6. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 -х классах. | Декабрь 2026 года, Январь 2027 года | Зам.директора по УР, учителя русского языка |
| 7. | Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Декабрь 2026 года - Апрель 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, зам.директора по УР |
| 8. | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности. | По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 9. | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ. | В соответствии с расписанием Рособрнадзора | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 10. | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11. | март-май 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 11. | Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9. | в течение учебного года | Зам.директора по УР |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - МИС) и внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) в установленном порядке. | В течение 2026-2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО зам.директора по УР |
| 2. | Формирование и внесение сведений в МИС и РИС. | Январь-февраль 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 3. | Сбор сведений об участниках: нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; не явившихся на экзамены по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; выпускникам текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов дополнительные дни. | Март-сентябрь 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 01 декабря 2026 года | Зам.директора по УР |
| 5. | Участие в совещании по вопросам организации и проведения ГИА в 2027году. | Ноябрь 2026 года, март 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 6. | Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -членов предметных комиссий; -членов конфликтных комиссий. | Февраль, март, май, август 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительный срок. | Декабрь 2026 года, февраль, май 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 8. | Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке. | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 9. | Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения). | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 10. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. | Февраль, март, апрель 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 11. | Планирование работы МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко по вопросам ГИА в 2026-2027 учебном году. | Сентябрь 2026 года | Зам.директора по УР |
| 12. | Формирование базы данных участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК. | Ноябрь 2026 года, март 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, зам.директора по УР |
| 13. | Организация взаимодействия с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросу организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (г. Ростов-на-Дону). | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы |
| 14. | Мониторинг наличия участников ГИА-9,11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов. | Март-май 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 15. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2027 году | В течение 2026-2027 учебного года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 16. | Участие в совещаниях по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2027 году | Ноябрь 2026 года, март 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 17. | Организация обучения общественных наблюдателей | Апрель-май 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы. | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 2. | Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования на официальном сайте школы. | В течение 2026-2027 учебного года | Зам.директора по УР |
| 3. | Организация и проведение пробного экзамена для выпускников школы, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА. | Декабрь 2026 года, январь 2027 года | Зам.директора по УР |
| 4. | Ведение информационной работы с участниками ГИА-9,11 и их родителями (законными представителями). | Октябрь 2026 года-апрель 2027 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 5. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». | по графику Рособрнадзора | Директор школы, зам.директора по УР |
| 6. | Участие в областном тематическом конкурсе по технологиям ЕГЭ. | Ноябрь - декабрь 2026 года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 7. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2027 году | В течение 2026-2027 учебного года | Педагог-психолог |
| 8. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9,11 | Круглогодично | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 9. | Организация работы телефонов «горячей линии» на территории МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА-9,11. | Круглогодично | Директор школы, зам.директора по УР |
| 10. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2027 году | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР |
| 11. | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; -о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЭГЭ (для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | В сроки определенные Порядком проведения ГИА | Зам.директора по УР |
| 12. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2027 году, размещения соответствующей информации на сайте школы. | В течение 2026-2027 учебного года | Зам.директора по УР |
| 13. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11. | В течение 2026-2027 учебного года | Директор школы, зам.директора по УР, классные руководители |
| 14. | Организация сопровождения участников ГИА-9,11 в школе по вопросам психологической готовности к экзаменам . | Круглогодично | Зам.директора по УР, педагог-психолог |
| 15. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9,11, учителей-предметников | Круглогодично | Зам.директора по УР, педагог-психолог |
| 16. | Участие в проведении цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | Март-май 2027 года | Зам.директора по УР |
| - Контроль организации и проведения ГИА-9,11 |  |  |  |
| 1. | Проведение информационно-разъяснительной работы школы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9,11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,11. | Круглогодично | Зам.директора по УР |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА. | В течение 2026-2027 учебного года | Зам.директора по УР |
| 3. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании . | Август - сентябрь 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |
| 4. | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации. | Сентябрь 2027 года | Ведущий специалист Дубовского РОО, директор школы, зам.директора по УР |