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Приложение № 1 к приказу № 52 - ОД
в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко
от  20 .08.2026г.  

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования 
в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко 
в 2026-2027 учебном году

	№
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. [bookmark: _GoBack]Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году

	1.
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА - 11) в 2026 году в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко .
	Август 2026 года
	Зам.директора по УР

	2.
	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на районной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях школы.
	Август-октябрь 2026 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	3.
	Совещания с руководителями ОО, завучами по УР ответственными за проведение ГИА -9 и ГИА-11 в ОО в целях совершенствования организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году.
	Сентябрь-октябрь 2026 года 
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	4.
	Корректировка школьной системы методической поддержки повышения квалификации педагогов и директора школы  в условиях реализации ГИА-9, ГИА-11. Подготовка организаторов  ГИА-9, ЕГЭ с учетом замечаний и нарушений («зоны риска»), выявленных по результатам 2026 года.
	В течение 2026-2027 учебного года  
	Директор школы, зам.директора по УР

	5.
	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2026 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2027 в Дубовском районе.
	В течение 2026-2027 учебного года  
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы,
зам.директора по УР

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1.
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам.
	Июль-август 2026 года
	Зам.директора по УР, учителя - предметники

	2.
	Разработка планов ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей  с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений.
	В течение 2026-2027 учебного года 
	Руководители ШМО, РМО

	3.
	Организация проведения индивидуальных  и групповых занятий для обучающихся.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Зам.директора по УР, учителя - предметники

	4.
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА .
	В течение 2026-2027 учебного года
	Зам.директора по УР,
педагог - психолог

	5.
	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по всем предметам.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР

	6.
	Посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям –предметникам.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР

	7.
	Формирование плана – заказа на курсы повышения квалификации педагогов
	Август 2026
	Методист Дубовского РОО
Сташевская Т.Р.
Зам.директора по УР

	8.
	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования
	В течение 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы

	9.
	Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 на курсах повышения квалификации работников образования Дубовского района в 2026-2027 учебном году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	10.
	Применение методических рекомендаций, моделей и сценариев современных уроков, программ элективных и предпрофильных курсов, обеспечивающих успешность сдачи ГИА-9,11 в рамках проекта «Современная школа»
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР,
учителя-предметники

	11.
	Размещение на официальном сайте итогов анализа ГИА-9,11 в 2027 году
	Август-сентябрь 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР

	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9,11

	1.
	Подготовка нормативно правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им.С.В.Рыбальченко.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР 
 

	2.
	Актуализация нормативной правовой документации школьного уровня в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами.
	По мере вступления в силу федеральных нормативных правовых актов
	Директор школы, зам.директора по УР 
 

	3. 
	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам  по вопросам проведения ГИА-9,11.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Зам.директора по УР 
 

	4.
	Согласование предложений в министерстве образования по:
-персональному составу государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);
-по председателям районных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА – 9 в 2027 году;
-персональному составу районной конфликтной комиссии при проведении ГИА – 9, ГИА-11;
-по председателям территориальных экзаменационных комиссий и конфликтных комиссий при проведении ГИА – 9 в 2027 году;
-персональному составу организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА – 9, ГИА – 11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2027 году;
-об утверждении сроков приемки пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) в 2027 году;
-об утверждении мест расположения пунктов проведения ГИА - 9,11 в 2027 году;
-об утверждении персонального состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в 2027 году; 
-об утверждении категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2027 году;
-об открытии ППЭ по учебным предметам в досрочный, основной, дополнительный периоды проведения ГИА-9,11;
-об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Дубовского района;
-об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Дубовского района;
-аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА - 9,11
	В течение 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11

	1.
	Участие в районных инструктивных совещаниях  «О готовности к проведению ГИА в 2027 году».
	Февраль-май 2027 года
	Зам.директора по УР 

 

	2.
	 Обучение с последующим тестированием:
- организаторов ППЭ.
 
	Январь-май 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР 

 

	3.
	Участие в проведении подготовки (совещание, обучение):
-организаторов проведения ГИА-9,11 в ППЭ;
-технических специалистов;
-общественных наблюдателей.
	Март-май 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 


 

	4.
	Участие в проведении обучающихся семинаров для:
-организаторов, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 в ППЭ.

	Март-май 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР 

 

	5.
	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения.
	Сентябрь-ноябрь  2026 года
	Зам.директора по УР,
учителя русского языка

 

	6.
	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 -х классах.
	Декабрь 2026 года, Январь 2027 года
	Зам.директора по УР,
 учителя русского языка


 

	7.
	Обучение экспертов областных предметных комиссий. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение соответствующего статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
	Декабрь 2026 года - Апрель 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
зам.директора по УР
 

	8.
	Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности.
	По мере публикации актуальных методических рекомендаций ФИПИ
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 

 

	9.
	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ.
	В соответствии с расписанием Рособрнадзора
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 


	10.
	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11.
	март-май 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 


	11.
	Участие в  вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9.
	в течение учебного года
	Зам.директора по УР 


 

	5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	1.
	Организация формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - МИС) и внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) в установленном порядке.
	В течение 2026-2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО
зам.директора по УР

	2.

	Формирование и внесение сведений в МИС и РИС.
	Январь-февраль 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 


	3.
	Сбор сведений об участниках:
нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11;
не явившихся на экзамены по уважительной причине;
досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам;
выпускникам текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов дополнительные дни.

	Март-сентябрь 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 


	4.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа:
- выпускников школы текущего учебного года;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
	До 01 декабря 2026 года
	Зам.директора по УР 


	5.
	Участие в совещании по вопросам организации и проведения  ГИА в 2027году.
	Ноябрь 2026 года, март 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР 


	6.
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА и внесение сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
-организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ;
-членов предметных комиссий;
-членов конфликтных комиссий.
	Февраль, март, май, август 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы,
зам.директора по УР 


	7.
	Организация и проведение  итогового сочинения:
- в основной срок;
- в дополнительный срок.
	Декабрь 2026 года, февраль, май 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР

	8.
	Организация  формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	9.
	Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения).
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР

	10.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах.
	Февраль, март, апрель 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР

	11.
	Планирование работы МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко по вопросам ГИА в 2026-2027 учебном году.
	Сентябрь 2026 года
	Зам.директора по УР 


	12.
	Формирование базы данных участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА для согласования с ГЭК.
	Ноябрь 2026 года, март 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
зам.директора по УР 


	13.
	Организация взаимодействия  с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросу организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (г. Ростов-на-Дону).
	В течение 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы

	14.
	Мониторинг наличия участников ГИА-9,11, нуждающихся в непрерывном неинвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов.
	Март-май 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	15.
	Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественности, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	16.
	Участие в совещаниях  по вопросу взаимодействия с общественными организациями по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2027 году
	Ноябрь 2026 года, март 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР 
 

	17.
	Организация обучения общественных наблюдателей
	Апрель-май 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР

	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9,11

	1.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР
 

	2.
	Размещение и обновление информационных методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования  на официальном сайте школы.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Зам.директора по УР 


	3.
	Организация и проведение пробного экзамена для выпускников школы, апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА.
	Декабрь  2026 года, январь 2027 года
	Зам.директора по УР 


	4.
	Ведение информационной работы  с участниками ГИА-9,11 и их родителями (законными представителями).
	Октябрь 2026 года-апрель 2027 года
	Директор школы, зам.директора по УР


	5.
	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».
	по графику Рособрнадзора
	Директор школы, зам.директора по УР


	6.
	Участие в областном тематическом конкурсе по технологиям ЕГЭ.
	Ноябрь - декабрь 2026 года
	Директор школы, зам.директора по УР


	7.
	Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Педагог-психолог

	8.
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9,11
	Круглогодично
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР 

	9.
	Организация работы телефонов «горячей линии» на территории МБОУ Комиссаровской СШ № 9 им. С.В.Рыбальченко по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА-9,11.
	Круглогодично
	Директор школы, зам.директора по УР


	10.
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2027 году
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР

 

	11.
	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;
-о сроках и местах подачи заявлений  на участие в ГИА и ЭГЭ (для выпускников прошлых лет);
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
-о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
	В сроки определенные Порядком проведения ГИА
	Зам.директора по УР 

 

	12.
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2027 году, размещения соответствующей информации на сайте школы.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Зам.директора по УР 



	13.
	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9,11.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Директор школы, зам.директора по УР,
классные руководители


	14.
	Организация сопровождения участников ГИА-9,11 в школе по вопросам психологической готовности к экзаменам .
	Круглогодично
	Зам.директора по УР, 
педагог-психолог

	15.
	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9,11, учителей-предметников
	Круглогодично
	Зам.директора по УР, 
педагог-психолог

	16.
	Участие в проведении цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!»
	Март-май 2027 года
	Зам.директора по УР

	7. Контроль организации и проведения ГИА-9,11

	1.
	 Проведение информационно-разъяснительной работы школы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9,11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,11.
	Круглогодично
	Зам.директора по УР 

	2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА.
	В течение 2026-2027 учебного года
	Зам.директора по УР 


	3.
	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании .
	Август - сентябрь 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР

	4.
	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации.
	Сентябрь 2027 года
	Ведущий специалист
Дубовского РОО,
директор школы, зам.директора по УР
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TIPHKA3BIBAIO:
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