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План реализации программы инновационной деятельности школы на 20262027 учебный год

	Август
	Формирование творческой (рабочей) группы проекта.

	Анненков С.А., рабочая группа проекта
	Приказ о формировании рабочей группы

	Август
	Установочное совещание с рабочей группой по реализации программы инновационной деятельности
	Анненков С.А.
	Протокол заседания рабочей группы
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	Разработка и утверждение диагностического инструментария.
	Жаринова В.А.
	Комплекс диагностических методик

	Сентябрь
	Проведение входной диагностики уровня креативности учащихся (контрольная и экспериментальная группы). 
	Жаринова В.А.
	Материалы входной диагностики уровня креативности учащихся (стимульный материал)
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	Педагоги школы
	Обзор литературы
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	Педагоги школы
	Картотека методик развития креативности.
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	Анализ результатов входной диагностики уровня креативности учащихся (контрольная и экспериментальная группы).
	Жаринова В.А.
	Аналитическая справка по результатам диагностики 

	Ноябрь
	Проведение обучающего семинара-практикума для педагогов рабочей группы: «Современные подходы к развитию креативности: теория и практика». Разработка модели развивающей образовательной среды в школе.
	Анненков С.А.
	Модель развивающей образовательной среды

Сценарий семинара-практикума

	Декабрь-март
	Разработка и апробация элементов новых методик на уроках и во внеурочной деятельности (в рамках творческой группы).
	Рабочая группа проекта
	Методические разработки уроков и внеурочных занятий, включающих использование методик развития креативности (банк разработок)

	Март
	Воркшоп «Креатив без границ»
	Анненков С.А.
	Сценарий ворк-шопа
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	Кейс-форум «Первые шаги в креативной педагогике: диалоги о практике»
	Анненков С.А.
	Сценарий и программа кейс-форума

	Апрель
	Проведение и анализ промежуточной диагностики уровня креативности учащихся (сравнение с входными данными)
	Жаринова В.А.
	Аналитическая справка по результатам диагностики 
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	Подготовка и публикация «Банка практических кейсов» 
	Анненков С.А., рабочая группа проекта
	Банк практических кейсов
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	Итоговое (годовое) совещание с рабочей группой по реализации программы инновационной деятельности
	Анненков С.А., рабочая группа проекта
	Протокол заседания рабочей группы
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