- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2012 г. N 382

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДЕ"

НА 2012 - 2018 ГОДЫ

КонсультантПлюс: примечание.

Содержание преамбулы соответствует официальному тексту документа.

В соответствии с постановлением главы Волгограда от 7 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах", протоколом заседания Координационного совета по экономической и промышленной политике в Волгограде, созданного постановлением администрации Волгограда от 1 апреля 2011 г. N 782 "О Координационном совете по экономической и промышленной политике в Волгограде", от 8 декабря 2011 г., руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие дошкольного образования в Волгограде" на 2012 - 2018 годы (далее - Программа) (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации Волгограда обеспечить бюджетное финансирование мероприятий по реализации Программы в пределах средств, определенных Программой.

3. Департаменту информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Волгограда Ляха А.Н.

Временно исполняющий

полномочия главы Волгограда

С.Н.СОКОЛОВ

- Утверждена

постановлением

администрации Волгограда

от 16 февраля 2012 г. N 382

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДЕ"

НА 2012 - 2018 ГОДЫ

- Паспорт

долгосрочной муниципальной целевой программы

"Развитие дошкольного образования в Волгограде"

на 2012 - 2018 годы

Наименование Программы   - долгосрочная  муниципальная  целевая   программа

"Развитие дошкольного образования в  Волгограде"

на 2012 - 2018 годы (далее - Программа)

Решение коллегии         - решение коллегии администрации Волгограда от  21

администрации Волгограда   июня 2011 г. N  2/4  "Об  утверждении  концепции

о разработке Программы     долгосрочной  муниципальной  целевой   программы

"Развитие дошкольного образования в  Волгограде"

на 2012 - 2018 годы"

Разработчик Программы    - департамент   по    образованию    администрации

Волгограда

Исполнитель-координатор  - департамент   по    образованию    администрации

Волгограда

Исполнители              - департамент   по    образованию    администрации

Волгограда  и  его  территориальные  управления,

подведомственные  муниципальные  образовательные

учреждения (далее - МОУ),

комитет    по    строительству     администрации

Волгограда,

комитет  по  градостроительству  и   архитектуре

Волгограда,

комитет   земельных    ресурсов    администрации

Волгограда,

департамент       муниципального       имущества

администрации Волгограда

Цели                     - максимальное    обеспечение    потребности     в

дошкольном    образовании    детей,    постоянно

проживающих в Волгограде

Задачи                   - увеличение   количества   мест   в    МОУ    для

удовлетворения    потребности    населения     в

обеспечении    детей    услугами     дошкольного

образования и содержания,

увеличение  охвата  детей  дошкольного  возраста

вариативными формами дошкольного образования

Наименование индикаторов - снижение численности детей в очереди в МОУ среди

возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению  к

базовому периоду (2011 год),

рост  количества  мест  в  МОУ  по  отношению  к

базовому периоду (2011 год),

рост  количества   детей   с   1   до   6   лет,

реализовавших  право  на  получение  дошкольного

образования  в  вариативных  формах  в  МОУ  (по

отношению к базовому периоду 2011 года)

Сроки реализации         - 2012 - 2018 годы

Программы

Ожидаемые конечные       - обеспечение потребности в дошкольном образовании

результаты реализации      всех нуждающихся детей в возрасте от  1,5  до  6

Программы                  лет,

ввод 15175 дополнительных мест,

развитие    вариативных     форм     дошкольного

образования  детей  от  1,5  до  6  лет,   охват

вариативными  формами  не  менее   2032   детей,

сочетающих  дошкольное  образование  с  семейным

воспитанием,

снятие  социальной  напряженности  в   связи   с

неудовлетворенной  потребностью  на   дошкольные

образовательные   услуги,   сокращение   времени

ожидания    получения     услуги     дошкольного

образования в вариативных формах  до  1  месяца,

услуги  дошкольного  образования  и   содержания

детям от 2 до 6 лет - до 1 года

Сроки и этапы реализации - I  этап:  2012  -  2013   годы   -   обеспечение

Программы                  потребности  в   дошкольном   образовании   всех

нуждающихся детей 5 - 6 лет, ввод не менее  3620

дополнительных мест, развитие  вариативных  форм

дошкольного образования детей  3  -  6  лет  (не

менее 762 детей),

II  этап:  2014  -  2015  годы   -   обеспечение

потребности в  дошкольном  образовании  детей  в

возрасте  3  -  6  лет,  ввод  не   менее   5030

дополнительных мест, развитие  вариативных  форм

дошкольного образования детей  3  -  6  лет  (не

менее 1270 детей), апробация клубных форм работы

с семьями, имеющими детей  раннего  возраста  от

1,5 до 3 лет,

III  этап:  2016  -  2018  годы  -   обеспечение

потребности в  дошкольном  образовании  детей  в

возрасте от 1,5 до 6 лет,  ввод  не  менее  6526

дополнительных мест, организация  предоставления

вариативных  форм  дошкольного   образования   в

вариативных    формах     для     2032     детей

преимущественно от 1,5 до 3 лет

Объемы и источники       - финансирование   мероприятий   Программы   будет

финансирования             осуществляться  за  счет  средств   федерального

бюджета, областного бюджета, бюджета Волгограда.

Всего на 2012 - 2018 годы - 9229,51 млн. рублей,

в том числе:

в  2012  году:    129,36  млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   165,37   млн.   рублей,

федеральный бюджет - 61,42 млн. рублей;

в  2013  году:    361,12  млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   361,12   млн.   рублей,

федеральный бюджет - 481,49 млн. рублей;

в  2014  году:    459,6   млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   459,6   млн.    рублей,

федеральный бюджет - 612,8 млн. рублей;

в  2015  году:    461,4   млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   461,4   млн.    рублей,

федеральный бюджет - 615,2 млн. рублей;

в  2016  году:    467,88  млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   467,88   млн.   рублей,

федеральный бюджет - 623,2 млн. рублей;

в  2017  году:    456,0   млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   456,0   млн.    рублей,

федеральный бюджет - 608,0 млн. рублей;

в  2018  году:    456,0   млн.   рублей - бюджет

Волгограда,

областной   бюджет   -   456,0   млн.    рублей,

федеральный бюджет - 608,0 млн. рублей

- 1. Характеристика проблемной сферы

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, преемственность ступеней образования.

Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Программа - документ, отражающий реализацию государственной политики в сфере дошкольного образования в Волгограде.

Образование в Волгограде является приоритетным направлением социально-экономического развития. Дошкольное образование - один из главных образовательных ресурсов, по своему потенциалу не уступающий ни одной из последующих ступеней образования. Именно это оказывает влияние на стратегическое планирование развития системы дошкольного образования.

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7 "О некоммерческих организациях", Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении" (далее - Типовое положение), Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов", перечень поручений по реализации послания Президента Федеральному Собранию, утвержденный Президентом Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N Пр-3534, постановление Администрации Волгоградской области от 14 декабря 2010 г. N 679-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие дошкольного образования Волгоградской области" на 2011 - 2013 годы", постановление администрации Волгограда от 28 декабря 2010 г. N 3676 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Строительство и реконструкция детских садов в Волгограде" на 2011 - 2013 годы".

В настоящее время в системе дошкольного образования в Волгограде функционируют 253 образовательных учреждения всех форм собственности, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе 233 муниципальных, 2 ведомственных, 4 негосударственных дошкольных образовательных учреждения, 11 муниципальных начальных школ - детских садов, 3 общеобразовательные школы, имеющие структурные подразделения - группы для детей дошкольного возраста.

С учетом запросов родителей, состояния здоровья и особенностей развития детей в структуре МОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, функционируют 190 групп компенсирующей направленности, которые посещают 1992 ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 57 групп оздоровительной направленности, которые посещают 911 детей с ослабленным здоровьем, туберкулезной интоксикацией. Для детей-инвалидов на базе детских садов компенсирующего и комбинированного вида открыты 9 групп "Особый ребенок". На базе МОУ организована работа 193 логопунктов.

Вместе с традиционными формами дошкольного образования в сочетании с услугой по содержанию ребенка в течение дня реализуются вариативные формы предоставления дошкольного образования детям, родители которых сочетают семейное воспитание с муниципальным дошкольным образованием - группы кратковременного пребывания. В 2010 - 2011 учебном году в МОУ получали услугу дошкольного образования 476 детей, в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования детей еще 4747 детей старшего дошкольного возраста.

Важным в обеспечении доступности дошкольного образования является размер родительской платы, который в МОУ Волгограда составляет 20% от затрат на содержание. За счет средств бюджета Волгограда в МОУ содержатся 2884 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, туберкулезной интоксикацией. Повышению доступности дошкольного образования способствует финансирование расходов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МОУ. По состоянию на конец 2010 года численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы, составила 33910 человек, или 98,4% от численности воспитанников. Объем израсходованных средств на выплату компенсации части родительской платы достиг 61 млн. 415 тыс. 500 рублей. В качестве меры социальной поддержки из бюджета Волгограда финансируется предоставление компенсации в размере 50% от внесенной родительской платы за содержание в МОУ детей из малообеспеченных семей. В 2010 году получателями муниципальной компенсации были 9 тысяч семей, которые получали компенсации за содержание в МОУ 12 тыс. детей - воспитанников МОУ.

С 2006 года наблюдается устойчивый прирост детского населения, в связи с чем увеличивается потребность в услугах дошкольного образования и содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области на 1 января 2010 г. население Волгограда от 0 до 6 лет составляет 66 тыс. детей (от 1 года до 6 лет - 55,4 тыс. детей, от 3 до 6 лет - 35,7 тыс. детей).

По данным показателей внутренней отчетности, в 2005 году МОУ посещали 30 тыс. детей дошкольного возраста, то в 2010 году - 34,0 тыс. детей. Основной показатель - охват детей в возрасте от 1 до 6 лет составил в 2010 году 61,5% от численности детского населения от 1 года до 6 лет (в 2005 году - 59,3%). Охват детей 3 - 6 лет услугами дошкольного образования и содержания в МОУ Волгограда - 79,2%. Еще 5225 детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет, или 8,9% от численности детей 1 - 6 лет получали услугу дошкольного образования в МОУ всех типов и видов. В целом всеми формами дошкольного образования в Волгограде были охвачены 70,4% детей от 1 до 6 лет.

Несмотря на позитивную динамику в развитии системы дошкольного образования острота проблемы полного удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования достигла предела. Ее возникновение обусловлено несколькими причинами: с одной стороны, ростом рождаемости в связи с преодолением кризисного этапа в экономике, введением государственных мер поддержки семьи и материнства (материнский капитал, родовой сертификат, компенсация части родительской платы за содержание детей в дошкольных организациях и др.), с другой - сокращением сети дошкольных образовательных учреждений в предыдущие годы за счет ликвидации ведомственных детских садов, их перепрофилирования, приватизации и продажи, несоответствием материально-технического состояния части зданий 40 - 60-х годов постройки современным санитарно-техническим требованиям, отсутствием строительства новых зданий детских садов.

Существующая сеть МОУ Волгограда исчерпала ресурсы для увеличения приема детей, в ряде районов детские сады переполнены (в среднем, на 100 мест - 107 детей, в МОУ Кировского района - 130, Тракторозаводского района - 116, Советского района - 113). Исчезла сеть ведомственных детских садов, а сеть негосударственных (частных) детских садов не развивается, так как отсутствуют нормативная база для поддержки негосударственного сегмента дошкольного образования, налоговые льготы, долевое финансирование содержания детей в негосударственных образовательных учреждениях за счет средств бюджета Волгограда.

В связи с увеличением детского населения во всех районах Волгограда обострилась проблема удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования. В целом по городу численность детей от рождения до 6 лет, состоящих на учете для определения в детские сады, на 1 января 2011 г. составляла 28 тыс. детей. Из них будут обеспечены местами в 2011 году 6 тыс. детей; в результате остается неудовлетворенной актуальная потребность 15173 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Прогнозируемое снижение рождаемости к 2012 году не повлияет на снижение потребности в услугах дошкольного образования до 2015 года в связи с сохранением общей численности детей 1,5 - 6 лет. Таким образом, без использования программно-целевого метода очередь будет увеличиваться, и к 2013 году количество очередников превысит количество воспитанников МОУ, а время ожидания в очереди увеличится с 2,5 - 3 лет до 4 лет.

- Показатели, характеризующие проблемную сферу

| Наименование показателя | Еди- ница изме- рения | Источник данных | Значение по годам (тыс. чел.) |  | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатель 1 - количество детей в возрасте от 0 до 6 лет, состоящих на учете для определения в МОУ |  |  |  |  |  |
| Волгоград | тыс. чел. | Данные федерального статистического наблюдения по форме N 78-РИК "Сведения о численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения" | 24,5 | 28,11 | Тенденция к увеличению количества детей в очереди |
| Волгоградская область | тыс. чел. |  | 54,6 | 57,33 | Тенденция к увеличению количества детей в очереди |
| Г. Астрахань | тыс. чел. | www.astrgorod.ru | 14,56 | 11,5 | Сокращение очереди за счет возврата зданий детских садов, переданных ранее другим собственникам |
| Г. Казань | тыс. чел | www.kzn.ru | 14,0 | 16,0 | Тенденция к увеличению количества детей в очереди |
| Г. Самара | тыс. чел | www.citi.samara.ru | 16,0 | 30,0 | Тенденция к увеличению количества детей в очереди |
| Г. Липецк | тыс. чел. | www.deptno.lipetck.ru | 13,1 | 6,7 | Сокращение очереди за счет строительства новых зданий, надстроек третьих этажей в детских садах |
| Г. Пермь | тыс. чел. | www.rg.ru | 6,8 | 4,9 | Сокращение очереди за счет региональных мер социальной поддержки |
| Российская Федерация | тыс. чел. | Данные федеральной службы государственной статистики www.gks.ru | 1716 | 1895 | Тенденция к увеличению количества детей в очереди |
| Показатель 2 - доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МОУ, от общей численности детей от 1 до 6 лет |  |  |  |  |  |
| Волгоград | % | Данные на основе формы федерального статистического наблюдения N 85-К "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения" | 64 | 62 | Недостаточная обеспеченность детскими садами |
| Волгоградская область | % |  | 57,3 | 61,5 | Недостаточная обеспеченность детскими садами в сравнении с общероссийскими данными |
| Г. Астрахань | % | www.astrgorod.ru | 52,6 | 52 | Недостаточная обеспеченность детскими садами в сравнении с общероссийскими данными |
| Г. Казань | % | www.kzn.ru | 71,6 | 73,8 | Увеличение обеспеченности детскими садами за счет строительства новых зданий |
| Г. Самара | % | www.citi.samara.ru | 50,3 | 50,2 | Недостаточная обеспеченность детскими садами в сравнении с общероссийскими данными |
| Г. Липецк | % | www.deptno.lipetck.ru | 62 | 69,5 | Увеличение обеспеченности детскими садами за счет строительства новых зданий |
| Г. Пермь | % | www.rg.ru | 59 | 68 | Увеличение обеспеченности детскими садами за счет предоставления компенсации, финансовой поддержки негосударственного сектора |
| Российская Федерация | % | Данные федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) | 63 | 61 | Тенденция к уменьшению процента обеспеченности детскими садами |

- Характеристика выявленных проблем

| Формулировка проблемы | Описание и причины возникновения | Обоснование необходимости решения | Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Невозможность полного удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования | Недостаток мест в детских садах на территории Волгограда вследствие сокращения сети дошкольных учреждений в 1990-х годах. Ввод новых жилых домов опережает развитие социальной инфраструктуры | Актуальная неудовлетворенная потребность детей 1,5 - 6 лет в детских садах Волгограда в 2011 году составляет 15 тыс. 175 мест | Поручение Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. N ДМ-П44-3035 о реализации комплекса мер по развитию дошкольного образования в Российской Федерации на 2007 - 2010 годы. Пункт 11 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 6 декабря 2010 г. N ПР-3534. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 "О федеральной целевой программе развития дошкольного образования на 2011 - 2015 годы". Постановление администрации Волгоградской области от 14 декабря 2010 г. N 679-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие дошкольного образования Волгоградской области" на 2011 - 2013 годы" |

Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном учреждении должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки. Очевидна необходимость использования программно-целевого метода для решения проблемы удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.

- Варианты решения выявленных проблем

| N п/п | Наименование варианта | Характеристика | Сильные стороны, преимущества | Слабые стороны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ввод дополнительных мест для предоставления услуг дошкольного образования и содержания | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | Возможность реализации современных технологий, увеличение количества мест в детских садах, обеспечение комфортных условий, соответствующих современным требованиям | Высокие материальные затраты (стоимость одного места - 565 - 875 тыс. рублей), длительные нормативные сроки строительства, необходимость поиска свободного участка под строительство |
|  |  | Строительство пристроек и надстроек третьих этажей к зданиям МОУ | Увеличение комфортности условий для детей, отсутствие необходимости поиска земельного участка под строительство | Необходимость закрытия детского сада на период строительства с выводом детей, надежность зданий при увеличении нагрузки на фундамент |
|  |  | Прием в муниципальную собственность ведомственных детских садов, используемых не на полную мощность | Увеличение количества мест | Ограниченность ресурса |
|  |  | Капитальный ремонт зданий и помещений, возвращаемых в систему дошкольного образования | Отсутствие необходимости поиска свободного участка под строительство | Ограниченность строительного объема имеющимся зданием |
|  |  | Открытие дополнительных групп в муниципальных дошкольных учреждениях | Короткие сроки исполнения, невысокие затраты | Ограниченность ресурса |
|  |  | Открытие дошкольных групп в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Наличие помещений для размещения группы | Несоответствие помещений санитарным требованиям, необходимость их переоборудования, несоответствие условий для организации питания, прогулок |
| 2. | Увеличение количества детей, получающих услуги дошкольного образования в вариативных формах | Группы кратковременного пребывания (адаптационные, прогулочные, предшкольной подготовки, индивидуального развития и др.) | Короткие сроки исполнения, относительно невысокие затраты, упрощенные требования к размещению в МОУ | Ограниченность ресурсов МОУ (материально- технических, кадровых), неудовлетворенность родителей временем оказания услуг (до 3 часов) |
|  |  | Семейные воспитательные группы как структурные подразделения МОУ | Отсутствие необходимости поиска свободных групповых помещений для содержания детей | Непроработанность механизмов финансирования, контроля, уровень подготовки родителей- воспитателей |
|  |  | Клубные формы дошкольного образования на базе МОУ (центры творчества, школы раннего развития, студии, центры игровой поддержки, лекотеки для детей с ограниченными возможностями здоровья и др.) | Невысокие затраты, упрощенные требования к размещению | Ограниченность ресурсов МОУ (материально- технических, кадровых) |
|  |  | Консультационно- методические формы помощи семье (консультационные пункты, центры психолого- педагогической диагностики дошкольников и др.) | Невысокие затраты | Непроработанность механизмов межведомственного взаимодействия, использования дистанционных технологий домашнего образования и др. |
| 3. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования | Мини-детские сады на дому, рынок гувернерских услуг присмотра и ухода за детьми раннего возраста | Индивидуальный подход в воспитании ребенка, территориальная близость услуги, гибкий график предоставления услуги в зависимости от потребности | Недостаточно проработанная нормативная база, высокая стоимость услуги, недоверие населения к качеству услуг, слабость механизма контроля |
|  |  | Компенсационные выплаты на организацию дошкольного образования по выбору родителей | Отсутствие необходимости поиска свободных групповых помещений, содействие развитию негосударственного сегмента дошкольного образования | Отсутствие нормативной базы в Волгоградской области, отсутствие финансирования, сложности в осуществлении контроля за использованием средств по целевому назначению |
|  |  | Развитие негосударственных (частных), корпоративных ДОУ | Инвестирование средств в систему дошкольного образования бизнес- структурами, частными лицами | Отсутствие нормативной базы поддержки развития этого направления, размещение многих негосударственных образовательных учреждений в помещениях муниципальных детских садов, что ведет к замещению, а не развитию сети дошкольного образования в целом, неэффективное использование площадей МОУ вследствие малой наполняемости групп в негосударственных учреждениях |
| 4. | Комбинирование первого и второго вариантов: ввод дополнительных мест для предоставления услуг дошкольного образования и содержания и увеличение количества детей, получающих услуги дошкольного образования в вариативных формах | Строительство новых зданий (пристроек) ДОУ, капитальный ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, возвращаемых в систему дошкольного образования, в функционирующих образовательных учреждениях | Возможность реализации современных технологий, увеличение количества мест в детских садах, обеспечение комфортных условий, соответствующих современным требованиям | Высокие материальные затраты (стоимость одного места - 565 - 875 тыс. рублей), длительные нормативные сроки строительства, необходимость поиска свободного участка под строительство |
|  |  | Группы кратковременного пребывания (адаптационные, прогулочные, предшкольной подготовки, индивидуального развития и др.), семейные воспитательные группы, клубные формы дошкольного образования на базе МОУ и др. | Отсутствие необходимости поиска свободных групповых помещений для содержания детей. Невысокие затраты, упрощенные требования к размещению | Непроработанность механизмов финансирования и контроля, уровень подготовки родителей- воспитателей, ограниченность ресурсов МОУ (материально- технических, кадровых) |

Из представленных вариантов для решения проблемы удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования в Волгограде с учетом имеющихся ресурсов и планов поэтапной ликвидации очередности к 2018 году наиболее приемлем четвертый комбинированный вариант, сочетающий традиционный путь по увеличению мощности сети МОУ с развитием вариативных форм дошкольного образования в целях максимального охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования.

В мероприятиях Программы планируется предусмотреть создание дополнительных мест для дошкольников в образовательных учреждениях различных типов и видов, строительство 59 новых зданий дошкольных учреждений и 3 пристроек к существующим зданиям детских садов, преимущественно в микрорайонах комплексной застройки, капитальный ремонт зданий и помещений, имеющихся и возвращаемых в систему дошкольного образования Волгограда, открытие дополнительных групп на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедрение вариативных форм и гибких режимов дошкольного образования для максимального охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования, поддержка семейных форм получения дошкольного образования.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит охватить 100% детей дошкольного возраста, нуждающихся в услугах дошкольного образования:

О = (Э1 + Э2 + Э3) x 100% = (3620 чел. + 5030 чел. + 6526 чел.) x 100%,

--------------          -----------------------------------

А                                15175

где:

О - дополнительный охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования,

Э1 - охват детей услугами дошкольного образования на первом этапе,

Э2 - охват детей услугами дошкольного образования на втором этапе,

Э3 - охват детей услугами дошкольного образования на третьем этапе,

А - актуальная неудовлетворенная потребность детей 1,5 - 6 лет в детских садах Волгограда в 2011 году.

- 2. Цели, задачи и индикаторы Программы

Основной целью Программы является максимальное обеспечение потребности в дошкольном образовании детей, постоянно проживающих в Волгограде, и снятие социальной напряженности в связи с неудовлетворенной потребностью на дошкольные образовательные услуги.

Основными задачами Программы являются:

увеличение количества мест в МОУ для удовлетворения потребности населения в обеспечении детей услугами дошкольного образования и содержания,

увеличение охвата детей дошкольного возраста вариативными формами дошкольного образования.

Целевыми индикаторами Программы являются:

снижение численности детей в очереди в МОУ среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению к базовому периоду (2011 год),

рост количества мест в МОУ по отношению к базовому периоду (2011 год),

рост количества детей, реализовавших право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ, по отношению к базовому периоду (2011 год).

Реализация мероприятий Программы планируется в три этапа (2012 - 2018 годы):

I этап (2012 - 2013 годы) - преимущественное обеспечение потребности в дошкольном образовании и охват детей в возрасте 5 - 6 лет, ввод не менее 3620 дополнительных мест, снижение численности детей в очереди в МОУ на 24%, развитие вариативных форм дошкольного образования детей 3 - 6 лет (не менее 762 детей).

II этап (2014 - 2015 годы) - максимальное обеспечение потребности в дошкольном образовании и охват детей в возрасте 3 - 6 лет, ввод не менее 5030 дополнительных мест, снижение численности детей в очереди в МОУ на 60%, развитие вариативных форм дошкольного образования детей 3 - 6 лет (не менее 1270 детей), апробация клубных форм работы с семьями, имеющими детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет.

III этап (2016 - 2018 годы) - обеспечение потребности в дошкольном образовании и охват детей в возрасте 1,5 - 6 лет, ввод не менее 6526 дополнительных мест на 100%, ликвидация актуальной неудовлетворенной потребности, организация предоставления вариативных форм дошкольного образования в вариативных формах для 2032 детей преимущественно от 1,5 до 3 лет в целях адаптации к системе дошкольного образования.

Цели, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Программе.

- Обоснование целевых значений индикаторов Программы

| N п/п | Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) | Единица изме- рения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет с пояснениями) | Нормативная ссылка на методику расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение численности детей в очереди в МОУ среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению к базовому периоду 2011 года | % | 100 |  |  |
| 1.1. | Рост количества мест в МОУ по отношению к базовому периоду 2011 года | % | 49,3 |  |  |
| 1.2. | Рост количества детей 1,5 - 6 лет, реализовавших право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ, по отношению к базовому периоду 2011 года | чел., % | 2032, 800 |  |  |

Методика расчета основных целевых индикаторов представлена в приложении 2 к Программе.

- 3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Волгограда.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2012 - 2018 годы составит 9229,51 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Волгограда - 2791,39 млн. рублей:

2012 год - 356,19 млн. рублей;

2013 год - 1203,72 млн. рублей;

2014 год - 1532,0 млн. рублей;

2015 год - 1538,0 млн. рублей;

2016 год - 1559,6 млн. рублей;

2017 год - 1520,0 млн. рублей;

2018 год - 1520,0 млн. рублей.

| Наименование источника | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Бюджет Волгограда | 129,39 | 361,12 | 459,6 | 461,4 | 467,88 | 456,0 | 456,0 |
| Областной бюджет | 165,37 | 361,12 | 459,6 | 461,4 | 467,88 | 456,0 | 456,0 |
| Федеральный бюджет | 61,42 | 481,49 | 612,8 | 615,2 | 623,84 | 608,00 | 608,0 |
| Итого | 356,19 | 1203,72 | 1532,0 | 1538,0 | 1559,6 | 1520,0 | 1520,0 |

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов строительства и ремонта объектов дошкольного образования вследствие снижения поступлений из областного бюджета и бюджета Волгограда. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

- 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Волгоградской области, администрации Волгограда, приказами департамента по образованию администрации Волгограда.

Разработчиками и исполнителями Программы являются:

департамент по образованию администрации Волгограда и его территориальные управления, подведомственные МОУ,

комитет по строительству администрации Волгограда,

комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда,

комитет земельных ресурсов администрации Волгограда,

департамент муниципального имущества администрации Волгограда.

Разработчик-координатор Программы - департамент по образованию администрации Волгограда.

| N п/п | Полное наименование исполнителей, участников Программы | Предполагаемые функции | Нормативная ссылка | Механизм контроля и координации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Департамент по образованию администрации Волгограда | Исполнитель- координатор Программы управляет реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению финансовых средств, заключает с исполнителями мероприятий Программы соглашения об их участии в реализации Программы | Решение Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда" | Запрашивает отчеты от участников Программы. Представляет отчеты о расходовании средств Программы в департамент финансов администрации Волгограда, об исполнении мероприятий Программы - в департамент экономики администрации Волгограда |
| 2. | Комитет по строительству администрации Волгограда | Участие в разработке Программы, обеспечение ее реализации, формирование перечня строек зданий ДОУ. Выполнение мероприятий, направленных на осуществление контроля за финансированием объектов строительства и реконструкции в рамках Программы из бюджетов всех уровней. Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств на строительство и реконструкцию зданий МОУ по согласованию с департаментом финансов администрации Волгограда. Осуществление контроля за освоением денежных средств на строительство и реконструкцию МОУ | Решение Волгоградской городской Думы от 4 февраля 2009 г. N 15/445 "Об утверждении Положения о комитете по строительству администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы в установленные сроки и в рамках выделенного бюджетного финансирования представляет исполнителю- координатору Программы |
| 3. | Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда | Обеспечение разработки документации по планировке территорий Волгограда под строительство современных зданий МОУ, согласование схем расположения земельных участков под строительство, обеспечение сбора технических условий на подключение объектов к сетям инженерно- технического обеспечения | Постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2004 г. N 160 "О Положении о комитете по градостроительству и архитектуре Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы исполнителю- координатору Программы |
| 4. | Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда | Подготовка правовых актов администрации Волгограда по вопросам выделения земельных участков под строительство и их аренду. Разработка и согласование проектов границ земельных участков при проведении землеустроительных работ | Постановление администрации Волгограда от 29 апреля 2004 г. N 542 "О создании комитета земельных ресурсов администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы комитету по строительству администрации Волгограда и исполнителю- координатору Программы |
| 5. | Департамент муниципального имущества администрации Волгограда | Подготовка распорядительных документов по приобретению зданий бывших дошкольных учреждений, организация приобретения в муниципальную собственность, подготовка документов для регистрации права на недвижимое имущество, правовых актов по созданию новых МОУ, организация передачи объектов муниципального имущества в оперативное управление МОУ на основании предложений департамента по образованию администрации Волгограда | Решение Волгоградской городской Думы от 17 декабря 2008 г. N 13/383 "Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества администрации Волгограда" | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы исполнителю- координатору Программы |
| 6. | Территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда | Участвуют в обеспечении реализации мероприятий Программы, подготовке отчетов в департамент по образованию администрации Волгограда по установленным показателям | Положения о территориальных управлениях департамента по образованию администрации Волгограда | Представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы исполнителю- координатору Программы |
| 7. | Муниципальное образовательное учреждение "Центр повышения квалификации" Волгограда | Участвует в обеспечении реализации мероприятий Программы, направляет отчеты по установленным показателям в департамент по образованию администрации Волгограда | Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов "Центр повышения квалификации" Волгограда | Представляет отчеты об исполнении мероприятий Программы исполнителю- координатору Программы |
| 8. | МОУ, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Участвуют в обеспечении реализации мероприятий Программы, направляют отчеты по установленным показателям в территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда | Уставы МОУ, утвержденные департаментом по образованию администрации Волгограда | Представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы исполнителю- координатору Программы |

Исполнитель-координатор Программы - департамент по образованию администрации Волгограда управляет реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, распределению и перераспределению финансовых средств, представляет в департамент экономики администрации Волгограда отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы, заключает с исполнителями мероприятий Программы соглашения об их участии в реализации Программы.

Разработчики и исполнители Программы несут ответственность за разработку и реализацию мероприятий Программы в своей части, выполняют мероприятия Программы в установленные сроки и в рамках выделенного бюджетного финансирования представляют разработчику-координатору Программы отчеты о выполнении мероприятий Программы.

- 5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.

- 6. Технико-экономическое обоснование

- Обоснование затрат по мероприятиям Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство новых зданий (пристроек) ДОУ | Проектирование в 2012 - 2018 годах: 59 зданий (в том числе 3 пристройки) ДОУ x 4,52 млн. рублей (средняя стоимость изготовления проектно-сметной документации) = 267,0 млн. рублей | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. N 260 "Об утверждении справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" |
|  |  | Строительство в 2012 - 2018 годах: 62 здания ДОУ x 142,133 млн. рублей (средняя стоимость строительства одного здания) = 8812,2 млн. рублей | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, принятая Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу |
| 2. | Капитальный ремонт образовательных учреждений | 2012 - 2018 годы: 39 зданий образовательных учреждений на сумму 417,28 млн. рублей (стоимость работ определена ориентировочно согласно укрупненным показателям на основе примерного состава работ в зависимости от объема и площади зданий, с учетом уже проведенных в ряде МОУ работ капитального характера) | Распоряжение Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области от 26 апреля 2011 г. N 195 "Об утверждении Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области" |
| 3. | Мероприятия по развитию вариативных форм дошкольного образования | 2012 - 2018 годы: 119 групп кратковременного пребывания различной направленности, консультационно-диагностических пунктов, лекотек для детей-инвалидов, центров игровой поддержки, семейно-воспитательных групп и др. Затраты на организацию вариативных форм осуществляются в объеме текущего финансирования за рамками Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 19 апреля 2011 г. N 637 "Об утверждении примерных Положений об организации деятельности групп семейного типа при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и организации деятельности дошкольных групп, создаваемых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений" |

- Расчет суммы финансовых средств для реализации

Программы по годам

Мероприятие 1.1.1. Строительство новых зданий (пристроек) ДОУ.

Успешное выполнение Программы позволит осуществить проектирование и строительство 59 новых зданий дошкольных образовательных учреждений во всех районах Волгограда с общим количеством мест 12465 единиц.

Стоимость проектных работ в 2012 году определена комитетом по строительству администрации Волгограда на основании приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. N 260 "Об утверждении справочников базовых цен на проектные работы в строительстве".

Средняя стоимость проектных работ на строительство одного здания детского сада проектной мощностью от 80 до 240 мест составляет 3,7 млн. рублей в зависимости от общей площади здания и предполагаемого набора помещений согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", принятых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". Мероприятиями Программы в 2012 году предполагается запроектировать 6 зданий ДОУ с количеством мест от 80 до 240, для чего необходимо 17,4 млн. рублей.

В период с 2013 года по 2017 год планируется запроектировать 48 зданий ДОУ и 3 пристройки к существующим зданиям ДОУ, для чего необходимо 249,6 млн. рублей, исходя из средней стоимости проектных работ 4,89 млн. рублей с учетом доведенных Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов.

Для выполнения всех работ по проектированию в рамках Программы необходимо 267,0 млн. рублей.

Стоимость работ по строительству детских садов определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, принятой Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, по укрупненным показателям.

Стоимость строительства детских садов предусматривается:

2012 год:

детский сад на 120 мест - 100,0 млн. рублей;

детский сад на 240 мест - 120,0 млн. рублей.

На строительство одного здания детского сада на 120 мест и одного здания детского сада на 240 мест (всего 2 здания детских садов на 360 мест) необходимо финансирование в размере 185,18 млн. рублей.

Стоимость строительства детских садов начиная с 2013 года предусматривается с учетом прогноза индексов-дефляторов до 2020 года.

2013 год:

детский сад на 80 мест - 90,0 млн. рублей,

детский сад на 120 мест - 100,0 млн. рублей,

детский сад на 220 мест - 140,0 млн. рублей,

детский сад на 240 мест - 150,0 млн. рублей,

строительство пристройки - 60,0 млн. рублей.

На строительство одного здания детского сада на 80 мест, одного здания детского сада на 220 мест, трех зданий детских садов на 120 мест, двух зданий детских садов на 240 мест и трех пристроек к детским садам на 40 мест (всего 7 зданий детских садов на 1140 мест и 3 пристройки на 120 мест) необходимо 1010,0 млн. рублей.

2014 год:

детский сад на 120 мест - 100,0 млн. рублей,

детский сад на 240 мест - 150,0 млн. рублей.

На строительство двух зданий детских садов на 120 мест и 8 зданий детских садов на 240 мест (всего 10 зданий детских садов на 2160 мест) необходимо 1400,0 млн. рублей.

2015 год:

детский сад на 120 мест - 120,0 - 130,0 млн. рублей,

детский сад на 240 мест - 150,0 млн. рублей.

На строительство двух зданий на 120 мест и 8 зданий детских садов на 240 мест (всего 10 зданий детских садов на 2160 мест) необходимо 1450,0 млн. рублей.

2016 год:

детский сад на 240 мест - 150,0 - 160,0 млн. рублей.

На строительство 10 зданий детских садов на 2400 мест необходимо 1510,0 млн. рублей.

2017 год:

детский сад на 120 мест - 120,0 млн. рублей,

детский сад на 225 мест - 150,0 млн. рублей,

детский сад на 240 мест - 160,0 млн. рублей.

На строительство трех зданий детских садов на 120 мест, одного здания на 225 мест и шести зданий детских садов на 240 мест (всего 10 зданий детских садов на 2025 мест) необходимо 1470,0 млн. рублей.

2018 год:

детский сад на 120 мест - 120,0 млн. рублей,

детский сад на 180 мест - 160,0 млн. рублей,

детский сад на 240 мест - 160,0 млн. рублей.

На строительство двух зданий на 120 мест, одного здания детского сада на 180 мест и 7 зданий на 240 мест (всего 10 зданий детских садов на 2100 мест) необходимо 1520,0 млн. рублей.

Таким образом, на реализацию данного мероприятия в рамках Программы на строительство 59 зданий ДОУ и 3 пристроек с изготовлением проектно-сметной документации потребуется 8545,2 млн. рублей, что позволит ввести дополнительно 12465 мест.

Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт образовательных учреждений.

Реализацию задач Программы путем выполнения капитального ремонта зданий бывших детских садов, присоединенных к общеобразовательным учреждениям, капитального ремонта зданий бывших детских садов после расторжения договоров аренды и принятия их в муниципальную собственность, путем выполнения капитального ремонта помещений в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Волгограда для открытия дополнительных групп планируется осуществить в 30 зданиях МОУ в период с 2012 года по 2015 год.

Выполнение данного мероприятия предполагает предварительное проведение процедуры передачи из государственной собственности и принятия в муниципальную собственность четырех зданий ДОУ (два дошкольных учреждения N 268, 243 Краснооктябрьского района и два дошкольных учреждения N 1, 2 Советского района), а также расторжение договора аренды, заключенного между ДОУ N 330 Красноармейского района и Государственным учреждением здравоохранения "Волгоградский детский санаторий".

Объем необходимых финансовых средств для выполнения данного мероприятия составляет 417,28 млн. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 153,56 млн. рублей,

2013 год - 139,72 млн. рублей,

2014 год - 84,0 млн. рублей,

2015 год - 40,0 млн. рублей.

Это позволит ввести дополнительно 129 групп на 2710 мест для детей дошкольного возраста.

Стоимость работ определена ориентировочно согласно укрупненным показателям на основе примерного состава работ в зависимости от объема и площади зданий с учетом уже проведенных в ряде МОУ работ капитального характера в прогнозном уровне цен в соответствии с Порядком определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области, утвержденным распоряжением Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Волгоградской области от 26 апреля 2011 г. N 195 "Об утверждении Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области".

Перечень образовательных учреждений, в отношении которых планируется проведение мероприятий по увеличению количества мест в рамках Программы с указанием потребности в финансировании в разрезе каждого учреждения, представлен в приложении 4 к Программе.

Механизм реализации Программы предполагает ежегодное уточнение мероприятий Программы, сроков их выполнения, корректировки выделения бюджетных средств по мере изготовления проектно-сметной документации. Проблемы текущего содержания вновь вводимых зданий, в том числе кадрового обеспечения, планируется решать за рамками Программы в режиме текущего финансирования.

Мероприятие 1.2.1. Мероприятие по развитию вариативных форм дошкольного образования.

Мероприятие включает создание условий для организации и функционирования вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания различной направленности, консультационно-диагностических пунктов, лекотек для детей-инвалидов, центров игровой поддержки, семейных воспитательных групп на базе многодетных семей и др.) в муниципальных ДОУ, МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста, муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.

Выполнение данного мероприятия предусматривает создание нормативных правовых, кадровых, материально-технических условий. В рамках Программы для каждой вариативной формы дошкольного образования будет разработан пакет нормативных документом (положение, должностные инструкции, договор с родителями (законными представителями) и др.).

В целях подготовки педагогов МОУ и родителей будут организованы курсовые мероприятия, обучающие семинары, семинары-практикумы, дни открытых дверей, мастер-классы, круглые столы и другие формы повышения педагогической компетентности участников образовательного процесса в рамках вариативных форм дошкольного образования.

Также планируется разработка программно-методических комплектов, включающих учебные программы, планы, конспекты, методические рекомендации для организации образовательного процесса в рамках каждой вариативной формы с учетом особенностей развития и возможностей детей, а также степени подготовленности родителей.

Реализация данного мероприятия позволит ежегодно открывать дополнительно по 17 групп кратковременного пребывания и других вариативных форм дошкольного образования (по 2 - 3 группы в каждом районе) и охватить ими 2032 ребенка в возрасте от 1,5 до 6 лет.

- 7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

| N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство |  |  |  |  |
| 1. | ДОУ в квартале 07_05_045 между домами N 92а и N 92б по ул. им. Кирова в Кировском районе Волгограда | здание | 1 |  |
| 2. | ДОУ по ул. им. маршала Воронкова в жилой застройке "Янтарный город" в Советском районе Волгограда | здание | 1 |  |
| 3. | ДОУ в Дзержинском районе Волгограда (квартал 03_027_164) | здание | 1 |  |
| 4. | ДОУ в Советском районе Волгограда (п. Кирпичный, квартал 06_09_066) | здание | 1 |  |
| 5. | ДОУ в Красноармейском районе Волгограда (квартал 08_06_010) | здание | 1 |  |
| 6. | ДОУ в Дзержинском районе Волгограда (квартал 03_03_030) | здание | 1 |  |
| 7. | ДОУ в Ворошиловском районе Волгограда (квартал 05_07_033) | здание | 1 |  |
| 8. | ДОУ в Советском районе Волгограда (квартал 06_09_065) | здание | 1 |  |
| 9. | Пристройка к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 115 Ворошиловского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 10. | Пристройка к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 247 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 11. | Пристройка к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 246 Советского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 12. | ДОУ в Тракторозаводском районе Волгограда | здание | 5 |  |
| 13. | ДОУ в Краснооктябрьском районе Волгограда | здание | 11 |  |
| 14. | ДОУ в Центральном районе Волгограда | здание | 5 |  |
| 15. | ДОУ в Дзержинском районе Волгограда | здание | 6 |  |
| 16. | ДОУ в Ворошиловском районе Волгограда | здание | 5 |  |
| 17. | ДОУ в Советском районе Волгограда | здание | 9 |  |
| 18. | ДОУ в Кировском районе Волгограда | здание | 5 |  |
| 19. | ДОУ в Красноармейском районе Волгограда | здание | 5 |  |
|  | Итого |  | 62 |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 20. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 29 Тракторозаводского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 21. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 16 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 22. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 61 Тракторозаводского района г. Волгограда (бывший детский сад N 193) | здание | 1 |  |
| 23. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 91 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 24. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 98 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 25. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 44 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 26. | Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 5 Центрального района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 27. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 382 Дзержинского района г. Волгограда (бывшая средняя общеобразовательная школа N 50) | здание | 1 |  |
| 28. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 97 с углубленным изучением английского языка Дзержинского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 29. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 41 Дзержинского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 30. | Муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Дзержинского района г. Волгограда (бывший детский сад N 364) | здание | 1 |  |
| 31. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 14 Ворошиловского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 32. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 104 Ворошиловского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 33. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 116 Советского района г. Волгограда (бывший детский сад N 308) | здание | 1 |  |
| 34. | Структурное подразделение муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 127 Советского района г. Волгограда детский сад "Колосок" | здание | 1 |  |
| 35. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 111 Советского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 36. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 59 Кировского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 37. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 100 Кировского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 38. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 56 Кировского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 39. | Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 10 Кировского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 40. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 10 Кировского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 41. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 119 Красноармейского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 42. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля Красноармейского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 43. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 121 с углубленным изучением иностранного языка Красноармейского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 44. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 118 Красноармейского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 45. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 55 Красноармейского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 46. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 115 Красноармейского района (присоединенное здание муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 63) | здание | 1 |  |
| 47. | ДОУ N 268 Краснооктябрьского района Волгограда | здание | 1 |  |
| 48. | ДОУ N 243 Краснооктябрьского района Волгограда | здание | 1 |  |
| 49. | ДОУ N 330 Красноармейского района Волгограда | здание | 1 |  |
| 50. | ДОУ N 1 Советского района Волгограда | здание | 1 |  |
| 51. | ДОУ N 2 Советского района Волгограда | здание | 1 |  |
| 52. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 5 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 53. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 6 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 54. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 7 Краснооктябрьского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 55. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 3 Дзержинского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 56. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 4 Дзержинского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 57. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида N 37 Центрального района г. Волгограда | здание | 1 |  |
| 58. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления N 18 Кировского района г. Волгограда | здание | 1 |  |
|  | Итого |  | 39 |  |
|  | Всего |  | 101 |  |

Конкретное месторасположение 51 здания детских садов, указанных в перечне создаваемого (приобретаемого) имущества без детализации района застройки, будет определяться при разработке документации по планировке территории, обязанность выполнить которую в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации возлагается на лицо, заключившее договор о развитии застроенной территории и по предварительному согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре Волгограда, наделенному полномочиями по обеспечению разработки документации по планировке территорий Волгограда под строительство современных зданий МОУ.

Департамент по образованию

администрации Волгограда

- Приложение 1

к долгосрочной муниципальной

целевой программе "Развитие

дошкольного образования в

Волгограде" на 2012 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 16 февраля 2012 г. N 382

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ВОЛГОГРАДЕ" НА 2012 - 2018 ГОДЫ

| N п/п | Наименование целей, задач | Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) | Единица измере- ния | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до начала реали- зации Про- граммы | по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | в ре- зуль- тате реали- зации Про- граммы |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: обеспечение потребностей в дошкольном образовании детей, проживающих в Волгограде, и снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на дошкольные образовательные услуги | Снижение численности детей в очереди в муниципальные образовательные учреждения (МОУ) среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению к базовому периоду 2011 года | % | - | 11,0 | 24,0 | 42,0 | 60,0 | 73,0 | 86,0 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 1. Увеличение количества мест в МОУ для удовлетворения потребности населения в обеспечении детей услугами дошкольного образования и содержания | Рост количества мест в МОУ по отношению к базовому периоду 2011 года | % | - | 5,3 | 11,4 | 12,9 | 27,2 | 34,8 | 41,2 | 47,8 | 47,8 |
| 3. | Задача 2. Увеличение охвата детей дошкольного возраста вариативными формами дошкольного образования | Рост количества детей 1,5 - 6 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ, по отношению к базовому периоду 2011 года | % (чел.) | 254 чел. | 200 (508) | 300 (762) | 400 (1016) | 500 (1270) | 600 (1524) | 700 (1778) | 800 (2032) | 800 (2032) |

Департамент по образованию

администрации Волгограда

- Приложение 2

к долгосрочной муниципальной

целевой программе "Развитие

дошкольного образования в

Волгограде" на 2012 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 16 февраля 2012 г. N 382

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

1. Снижение численности детей в очереди в муниципальные образовательные учреждения (МОУ) среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению к базовому периоду 2011 года.

При расчете значения целевого индикатора - снижение численности детей в очереди в МОУ среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению к базовому периоду 2011 года (актуальная неудовлетворенная потребность 15175 человек) применяются данные о суммарном количестве введенных дополнительных мест в период с 2012 года по 2018 год, отнесенные к актуальной неудовлетворенной потребности в дошкольных местах:

С = (КДМ      / А) x 100%, где

12-18

С - снижение численности детей в очереди в МОУ среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет в результате реализации Программы,

КДМ      - количество введенных  дополнительных  дошкольных  мест путем

12-18

строительства   новых   зданий   дошкольных   образовательных   учреждений,

капитального  ремонта  общеобразовательных учреждений, капитального ремонта

зданий   бывших   детских   садов  после  расторжения  договоров  аренды  и

капитального ремонта помещений в функционирующих дошкольных учреждениях для

дополнительного открытия групп,

А - актуальная неудовлетворенная потребность в 2011 году.

1.1. Рост количества мест в МОУ по отношению к базовому периоду 2011 года.

При расчете значения целевого индикатора - рост количества мест в МОУ по отношению к базовому периоду 2011 года применяются данные о суммарном количестве введенных дополнительных мест в период с 2012 года по 2018 год, отнесенные к общей численности мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году.

Р = (КДМ      / О) x 100%, где

12-18

Р - рост количества мест в МОУ в результате реализации Программы,

КДМ      - количество  введенных  дополнительных  дошкольных мест путем

12-18

строительства   новых   зданий   дошкольных   образовательных   учреждений,

капитального  ремонта  общеобразовательных учреждений, капитального ремонта

зданий   бывших   детских   садов  после  расторжения  договоров  аренды  и

капитального ремонта помещений в функционирующих дошкольных учреждениях для

дополнительного открытия групп,

О - общая численность мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году (31723 человека).

1.2. Численность детей 1,5 - 6 лет, реализовавших право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ.

При расчете значения целевого индикатора - численность детей 1,5 - 6 лет, реализовавших право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ, применяются данные о количестве детей, получающих образовательные услуги по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в вариативных формах в период с 2012 года по 2018 год по отношению к базовому периоду 2011 года. В соответствии с новыми требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", вступившими в силу с 1 октября 2010 г., вариативные формы организации предоставления дошкольного образования предусматривают организацию групп кратковременного пребывания (предшкольной подготовки, развития, прогулочные, адаптационные, лекотеки для детей-инвалидов и др.), семейных воспитательных групп на базе многодетных семей, центров игровой поддержки детей раннего возраста (1,5 - 3 лет), центров диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим детей на дому.

Вариативные формы организации предоставления дошкольного образования позволят в период до строительства достаточного количества новых детских садов при небольших затратах бюджета в относительно короткое время удовлетворить потребности желающих получать услуги дошкольного образования у квалифицированных специалистов МОУ, сочетая их с семейным воспитанием. Затраты на организацию вариативных форм дошкольного образования могут быть компенсированы в рамках текущего финансирования, при этом для размещения групп кратковременного пребывания будут использоваться помещения в функционирующих детских садах (музыкальные и физкультурные залы, методические кабинеты, комнаты психологической разгрузки, групповые комнаты при условии режима работы в выходные дни и др.) с минимальным набором мебели (преимущественно трансформируемой) и переносного игрового и дидактического оборудования, которое имеется в каждом детском саду.

Одним из показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления является доля детей в возрасте от 3 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию. Поэтому на первом и втором этапах (2012 - 2015 годы) предполагается охватить вариативными формами всех желающих детей от 3 до 6 лет, одновременно развивая консультационно-диагностические и методические услуги семьям, воспитывающим детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет на дому.

По мере ввода в эксплуатацию новых зданий МОУ и увеличения количества мест для охвата детей 3 - 6 лет услугами дошкольного образования и содержания вариативными формами дошкольного образования будут максимально охвачены все желающие в возрасте с 1,5 до 3 лет, что эффективно с позиций здоровьесбережения детей раннего возраста, их адаптации к условиям образовательного учреждения.

При расчете значения целевого индикатора - численность детей 1,5 - 6 лет, реализовавших право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ, по отношению к базовому периоду 2011 года (в 2011 году вариативными формами дошкольного образования были охвачены 254 ребенка) применяются данные о суммарном количестве детей из числа состоящих на учете будущих воспитанников, охваченных вариативными формами дошкольного образования в период с 2012 года по 2018 год:

ЧД = КДВФ      / КДБ, где

12-18

ЧД - численность детей из числа состоящих на учете будущих воспитанников, охваченных вариативными формами дошкольного образования, по отношению к базовому периоду 2011 года,

КДВФ      - количество  детей,  получающих  дошкольную  образовательную

12-18

услугу   в  вариативных  формах,  по  годам  реализации  Программы  (группы

кратковременного   пребывания  в  отдельных  помещениях  МОУ  (предшкольной

подготовки,    развития,    прогулочные,    адаптационные,   лекотеки   для

детей-инвалидов  и др.), семейные воспитательные группы на базе многодетных

семей, центры  игровой  поддержки  детей  раннего  возраста  (1,5 - 3 лет),

центры  диагностической  и  консультационной  помощи  семьям, воспитывающим

детей на дому),

КДБ - количество детей, получающих дошкольное образование в вариативных формах, в базовый период в 2011 году.

Департамент по образованию

администрации Волгограда

- Приложение 3

к долгосрочной муниципальной

целевой программе "Развитие

дошкольного образования в

Волгограде" на 2012 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 16 февраля 2012 г. N 382

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДЕ"

НА 2012 - 2018 ГОДЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реали- зации (годы) | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) |  |  | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  | наименование | едини- ца изме- рения | плано- вое значе- ние |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Волго- града | област- ной бюджет | феде- ральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: Обеспечение потребности в дошкольном образовании детей, постоянно проживающих в Волгограде, и снятие социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на дошкольные образовательные услуги | 2012 - 2018 | 9229508 | 2791388 | 2827366 | 3610754 | Снижение численности детей в очереди в муниципальные образовательные учреждения МОУ среди возрастной группы с 1,5 до 6 лет по отношению к базовому периоду 2011 года | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  | 2012 | 356188 | 129392 | 165370 | 61426 |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 2013 | 1203720 | 361116 | 361116 | 481488 |  |  | 24 |  |  |
|  |  | 2014 | 1532000 | 459600 | 459600 | 612800 |  |  | 42 |  |  |
|  |  | 2015 | 1538000 | 461400 | 461400 | 615200 |  |  | 60 |  |  |
|  |  | 2016 | 1559600 | 467880 | 467880 | 623840 |  |  | 73 |  |  |
|  |  | 2017 | 1520000 | 456000 | 456000 | 608000 |  |  | 86 |  |  |
|  |  | 2018 | 1520000 | 456000 | 456000 | 608000 |  |  | 100 |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Увеличение количества мест в МОУ для удовлетворения потребности населения в обеспечении детей услугами дошкольного образования и содержания | 2012 - 2018 | 9229508 | 2791388 | 2827366 | 3610754 | Рост количества мест в МОУ по отношению к базовому периоду 2011 года | % | 47,8 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  | 2012 | 356188 | 129392 | 165370 | 61426 |  |  | 5,3 |  |  |
|  |  | 2013 | 1203720 | 361116 | 361116 | 481488 |  |  | 11,4 |  |  |
|  |  | 2014 | 1532000 | 459600 | 459600 | 612800 |  |  | 12,9 |  |  |
|  |  | 2015 | 1538000 | 461400 | 461400 | 615200 |  |  | 27,2 |  |  |
|  |  | 2016 | 1559600 | 467880 | 467880 | 623840 |  |  | 34,8 |  |  |
|  |  | 2017 | 1520000 | 456000 | 456000 | 608000 |  |  | 41,2 |  |  |
|  |  | 2018 | 1520000 | 456000 | 456000 | 608000 |  |  | 47,8 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Строительство новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | 2012 - 2018 | 8812222 | 2666202 | 2702180 | 3443840 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 12465 | Комитет по строительству администрации Волгограда | Количество строящихся зданий и район застройки дошкольных образовательных учреждений будут корректироваться согласно проектам межевания территорий и рекомендациям комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 62 |  |  |
|  |  | 2012 | 202622 | 83322 | 119300 | 0 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 360 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 2 |  |  |
|  |  | 2013 | 1064000 | 319200 | 319200 | 425600 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 1260 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 10 |  |  |
|  |  | 2014 | 1448000 | 434400 | 434400 | 579200 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 2160 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 10 |  |  |
|  |  | 2015 | 1498000 | 449400 | 449400 | 599200 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 2160 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 10 |  |  |
|  |  | 2016 | 1559600 | 467880 | 467880 | 623840 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 2400 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 10 |  |  |
|  |  | 2017 | 1520000 | 456000 | 456000 | 608000 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 2025 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 10 |  |  |
|  |  | 2018 | 1520000 | 456000 | 456000 | 608000 | Количество дополнительных мест, созданных за счет строительства новых зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | мест | 2100 | Комитет по строительству администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений | зданий | 10 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт образовательных учреждений | 2012 - 2018 | 417286 | 125186 | 125186 | 166914 | Количество дополнительно созданных мест за счет проведения капитального ремонта | мест | 2710 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий бывших детских садов | зданий | 39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество дополнительно открытых групп в образовательных учреждениях | групп | 129 |  |  |
|  |  | 2012 | 153566 | 46070 | 46070 | 61426 | Количество дополнительно созданных мест за счет проведения капитального ремонта | мест | 1320 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий бывших детских садов | зданий | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество дополнительно открытых групп в образовательных учреждениях | групп | 64 |  |  |
|  |  | 2013 | 139720 | 41916 | 41916 | 55888 | Количество дополнительно созданных мест за счет проведения капитального ремонта | мест | 680 | Департамент по образованию администрации Волгограда | Подготовка распорядительных документов по приобретению зданий бывших дошкольных учреждений в муниципальную собственность, расторжение договоров аренды осуществляется департаментом муниципального имущества согласно предложениям департамента по образованию администрации Волгограда |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий бывших детских садов | зданий | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество дополнительно открытых групп в образовательных учреждениях | групп | 30 |  |  |
|  |  | 2014 | 84000 | 25200 | 25200 | 33600 | Количество дополнительно созданных мест за счет проведения капитального ремонта | мест | 530 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий бывших детских садов | зданий | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество дополнительно открытых групп в образовательных учреждениях | групп | 26 |  |  |
|  |  | 2015 | 40000 | 12000 | 12000 | 16000 | Количество дополнительно созданных мест за счет проведения капитального ремонта | мест | 180 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных зданий бывших детских садов | зданий | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество дополнительно открытых групп в образовательных учреждениях | групп | 9 |  |  |
| 1.2. | Задача 2: Увеличение охвата детей дошкольного возраста вариативными формами дошкольного образования | 2012 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рост количества детей 1,5 - 6 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ (по отношению к базовому периоду 2011 года - 254 человека) | % | 800 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 |  |  |
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  |
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 |  |  |
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 800 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: Создание условий для организации и функционирования вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания различной направленности, консультационно- диагностических пунктов, лекотек для детей-инвалидов, центров игровой поддержки, семейных воспитательных групп на базе многодетных семей и др.) | 2012 - 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность детей 1,5 - 6 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в МОУ | чел. | 2032 | Департамент по образованию администрации Волгограда |  |
|  |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 508 |  |  |
|  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 762 |  |  |
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1016 |  |  |
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1270 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1524 |  |  |
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1778 |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2032 |  |  |

Департамент по образованию

администрации Волгограда

- Приложение 4

к долгосрочной муниципальной

целевой программе "Развитие

дошкольного образования в

Волгограде" на 2012 - 2018 годы,

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 16 февраля 2012 г. N 382

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ

В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДЕ"

НА 2012 - 2018 ГОДЫ С УКАЗАНИЕМ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

- I. Строительство зданий (пристроек) дошкольных образовательных учреждений

(млн. руб.)

| N п/п | Место застройки | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест | Про- ектно- смет- ная доку- мента- ция | Строи- тельно- монтаж- ные работы | Мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | ДОУ в квартале 07_05_045 между домами N 92а и N 92б по ул. им. Кирова в Кировском районе Волгограда | 0,00 | 84,68 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2. | ДОУ по ул. им. маршала Воронкова в жилой застройке "Янтарный город" в Советском районе Волгограда | 0,00 | 100,50 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3. | ДОУ в Дзержинском районе Волгограда (квартал 03_027_164) | 1,80 | 0,00 | 0 | 0,0 | 90,0 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4. | ДОУ в Советском районе Волгограда (п. Кирпичный, квартал 06_09_066) | 2,2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5. | ДОУ в Красноармейском районе Волгограда (квартал 08_06_010) | 4,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6. | ДОУ в Дзержинском районе Волгограда (квартал 03_03_030) | 3,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140,0 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7. | ДОУ в Ворошиловском районе Волгограда (квартал 05_07_033) | 3,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8. | ДОУ в Советском районе Волгограда (квартал 06_09_065) | 3,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9. | Пристройка к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 115 Ворошиловского района г. Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 60,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10. | Пристройка к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 247 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 60,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 11. | Пристройка к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду N 246 Советского района г. Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 60,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 12. | ДОУ в Тракторозаводском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 120,0 | 120 | 0,0 | 160,0 | 180 |
| 13. | ДОУ в Краснооктябрьском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 100,0 | 120 | 4,8 | 120,0 | 120 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 120,0 | 120 | 0,0 | 120,0 | 120 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 160,0 | 240 | 5,0 | 160,0 | 240 | 0,0 | 160,0 | 240 |
| 14. | ДОУ в Центральном районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 160,0 | 240 | 0,0 | 160,0 | 240 |
| 15. | ДОУ в Дзержинском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 100,0 | 120 | 4,8 | 130,0 | 120 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 120,0 | 120 | 0,0 | 120,0 | 120 |
| 16. | ДОУ в Ворошиловском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 160,0 | 240 | 0,0 | 160,0 | 240 |
| 17. | ДОУ в Советском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 160,0 | 240 | 0,0 | 160,0 | 240 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 160,0 | 240 | 0,0 | 160,0 | 240 |
| 18. | ДОУ в Кировском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 225 | 0,0 | 160,0 | 240 |
| 19. | ДОУ в Красноармейском районе Волгограда | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,8 | 0,0 | 0 | 4,8 | 150,0 | 240 | 4,8 | 150,0 | 240 | 5,0 | 150,0 | 240 | 5,0 | 160,0 | 240 | 0,0 | 160,0 | 240 |
| Итого |  | 17,4 | 185,18 | 360 | 54,0 | 1010,0 | 1260 | 48,0 | 1400,0 | 2160 | 48,0 | 1450,0 | 2160 | 49,6 | 1510,0 | 2400 | 50,0 | 1470,0 | 2025 | 0,0 | 1520,0 | 2100 |
| Итого по годам |  | 202,6 |  | 360 | 1064,0 |  | 1260 | 1448,0 |  | 2160 | 1498,0 |  | 2160 | 1559,6 |  | 2400 | 1520,0 |  | 2025 | 1520,0 |  | 2100 |
| Всего 2012 - 2018 годы (млн. руб./мест) |  | 8812,2/12465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Выполнение капитального ремонта образовательных учреждений.

- 1. Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений для открытия дополнительных групп.

(млн. руб.)

| N п/п | Наименование учреждения | Коли- чество созда- ваемых групп | Коли- чество мест | Общая потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 29 Тракторозаводского района г. Волгограда | 3 | 60 | 6,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 16 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 4 | 100 | 11,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 61 Тракторозаводского района г. Волгограда (бывший детский сад N 193) | 6 | 120 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 91 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 2 | 50 | 0 | 5,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 98 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 2 | 50 | 0 | 4,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 44 с углубленным изучением отдельных предметов Центрального района г. Волгограда | 4 | 80 | 0 | 0 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 5 Центрального района г. Волгограда | 2 | 40 | 0 | 0 | 10,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 382 Дзержинского района г. Волгограда (бывшая средняя общеобразовательная школа N 50) | 4 | 100 | 17,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 97 с углубленным изучением английского языка Дзержинского района г. Волгограда | 2 | 40 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 41 Дзержинского района г. Волгограда | 4 | 100 | 0 | 26,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Муниципальное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат Дзержинского района г. Волгограда (бывший детский сад N 364) | 11 | 220 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 14 Ворошиловского района г. Волгограда | 2 | 40 | 2,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 104 Ворошиловского района г. Волгограда | 2 | 40 | 2,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 116 Советского района г. Волгограда (бывший детский сад N 308) | 2 | 40 | 7,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Структурное подразделение муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной школы N 127 Советского района г. Волгограда детский сад "Колосок" | 3 | 60 | 9,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 111 Советского района г. Волгограда | 4 | 80 | 0 | 8,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 59 Кировского района г. Волгограда | 2 | 50 | 0 | 4,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 100 Кировского района г. Волгограда | 3 | 60 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 56 Кировского района г. Волгограда | 2 | 50 | 0 | 4,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 10 Кировского района г. Волгограда | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 10 Кировского района г. Волгограда | 4 | 100 | 0 | 0 | 13,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 119 Красноармейского района г. Волгограда | 2 | 40 | 0 | 5,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 9 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля Красноармейского района г. Волгограда | 2 | 50 | 0 | 5,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 121 с углубленным изучением иностранного языка Красноармейского района г. Волгограда | 3 | 60 | 0 | 7,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 118 Красноармейского района г. Волгограда | 3 | 60 | 0 | 0 | 8,266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 55 Красноармейского района г. Волгограда | 4 | 80 | 17,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 115 Красноармейского района (присоединенное здание муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 63) | 8 | 140 | 0 | 2,500 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 90 | 1910 | 138,258 | 99,722 | 44,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2. Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений после расторжения договоров аренды и принятия в муниципальную собственность

(млн. руб.)

| N п/п | Наименование учреждения | Коли- чество созда- ваемых групп | Коли- чество мест | Общая потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ДОУ N 268 Краснооктябрьского района Волгограда | 5 | 110 | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 2. | ДОУ N 243 Краснооктябрьского района Волгограда | 5 | 110 | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| 3. | ДОУ N 330 Красноармейского района Волгограда | 9 | 180 | - | - | - | 40,000 | - | - | - |
| 4. | ДОУ N 1 Советского района Волгограда | 3 | 60 | 2,221 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ДОУ N 2 Советского района Волгограда | 4 | 80 | 2,560 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 26 | 540 | 4,781 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - |

- 3. Капитальный ремонт функционирующих дошкольных образовательных учреждений для открытия дополнительных групп

(млн. руб.)

| N п/п | Наименование учреждения | Коли- чество созда- ваемых групп | Коли- чество мест | Общая потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 5 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 2 | 40 | 1,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 6 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 2 | 40 | 1,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 7 Краснооктябрьского района г. Волгограда | 2 | 40 | 1,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 3 Дзержинского района г. Волгограда | 1 | 20 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста школа-сад N 4 Дзержинского района г. Волгограда | 3 | 60 | 2,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида N 37 Центрального района г. Волгограда | 2 | 40 | 1,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления N 18 Кировского района г. Волгограда | 1 | 20 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 13 | 260 | 1,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- III. Принятие зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальную собственность

| N п/п | Наименование учреждения | Адрес | Коли- чество мест | Бывший владелец | Балансодержатель | Форма собственности | Год приоб- рете- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ДОУ N 268 Краснооктябрьского района Волгограда | Пр-кт им. В.И. Ленина, Волгоград | 110 | Районное управление образованием | Управление Федеральной службы безопасности | Государственная | 2013 |
| 2. | ДОУ N 243 Краснооктябрьского района Волгограда | Ул. им. Хользунова, 12а, Волгоград | 110 | Трест "Волгоградметаллургстрой" | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Волгоградской области | Государственная | 2013 |
| 3. | ДОУ N 1 Советского района Волгограда | Ул. им. Валентины Терешковой, 50, Волгоград | 160 | Министерство обороны Российской Федерации | Министерство обороны Российской Федерации | Государственная | 2011 |
| 4. | ДОУ N 2 | Ул. им. Валентины Терешковой, 48, Волгоград | 160 | Министерство обороны Российской Федерации | Министерство обороны Российской Федерации | Государственная | 2011 |

- IV. Расторжение договоров аренды

| N п/п | Наименование учреждения | Адрес | Коли- чество мест | Балансодержатель | Арендатор | Срок действия аренды | Год приоб- рете- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ДОУ N 330 Краснооктябрьского района Волгограда | Ул. Пятиморская, 24 | 180 | ДОУ N 330 Краснооктябрьского района Волгограда | Государственное учреждение здравоохранения "Волгоградский детский санаторий" | До 03.04.2011 | 2015 |

Департамент по образованию

администрации Волгограда